## List1
Tématická oblast | Opatření | Název projektu | Popis | Stav | Odhad náklady celkem | Zasmluvněno | Komentář pro rok 2024-2025
1. Školství a vzdělávání | 1.1.1. | Vybudování nové MŠ Kollárova | Vybudování nové MŠ Kollárova | Definice | 121 000 000 | 6543634.5 | Výběr zhotovitele, realizace stavby
1. Školství a vzdělávání | 1.2.2. | Odborné učebny v ZŠ Žitomířská | Vybudování 2 odborných učeben, kotelny, sborovny a kabinetu pro učitele v ZŠ Žitomířská | Realizace | 66 000 000 | 8 079 393,37 | Výběr zhotovitele, realizace stavby ze zasmluvněné částky je 2 025 000 Kč dotace (Středoč. kraj)
1. Školství a vzdělávání | 1.2.3. | Víceúčelové hřiště při ZŠ Tyršova, čp. 760 | výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Tyršova | Definice | 2 000 000 | 0 | Hledání vhodného dotačního titulu
3. Sport a volný čas | 3.9.1. | Liblice - Hřiště s umělým povrchem SOŠ | Hřiště s umělým povrchem SOŠ Liblice | Definice | 20 200 000 | 246 840 | Hledání vhodného dotačního titulu
3. Sport a volný čas | 3.9.1. | Víceúčelové hřiště ve Štolmíři | Rekonstrukce bývalého volejbalového hřiště na multifunkční sportovní plochu pro vícero sportů. | Definice | 1 500 000 | 0 | Jednání o výpůjčce a využití hřiště
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.14.1. | Oboustranné úsekové měření rychlosti v ulici Zborovská | úsekové měření | Definice | 1 884 575 | 0 | Realizace podmíněna realizací projektu Prodloužení místní komunikace Kounická, k.ú. Český Brod
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.14.1. | Úsekové měření na I/12 | instalace měření rychlosti na I/12 | Definice | 2 722 500 | 0 | Přepracování PD
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.14.2. | Parkoviště pro ZŠ Žitomířská v ulici Na Vyhlídce, parc.č.996/5 - hřiště Slavoje |  | Definice | 6 025 000 | 30 250 | Zpracování PD
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.15.1. | Oprava chodníků v ulici Nová |  | Definice | 2 117 500 | 64 110 | Zpracování nové PD
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.15.1. | Rekonstrukce chodníků v ulici Školní a Bylanská |  | Definice | 800 000 | 751 800 | Zpracování PD, podání žádosti o dotaci (zatím uveden pouze odhad náklad na přípravné práce)
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.15.5. | Lávka přes Šemberu u Malechova |  | Definice | 300 000 | 298 870 | Zpracování PD (zatím uveden pouze odhad nákladů na přípravné práce)
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.17.1. | Nové povrchy komunikací Na Křemínku, V Lánech, U Dráhy, Na Prutě |  | Definice | 500 000 | 412318 | Zpracování PD (zatím uveden odhad nákladů na přípravné práce, PD)
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.17.1. | Štolmíř - Oprava propustku na polní cestě P7 | oprava mostku v havarijním stavu | Definice | 5 231 000 | 0 | Podání žádosti o dotaci na MMR
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.17.2. | Autobusová zastávka u Terénní základny ve Vrátkově |  | Definice | 1 550 000 | 71 000 | Zpracování PD a realizace
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.17.2. | Kruhový objezd u ZZN - I. etapa | Stavba malého kruhového objezdu | Definice | 23500000 | 2 593 878,28 | Realizace ve spolupráci se Středočeským krajem
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.17.2. | Prodloužení místní komunikace Kounická, k.ú. Český Brod |  | Definice | 7 120 000 | 446 520,5 | Město zajistilo PD a SP samotnou realizaci bude provádět Antico
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.18.3. | Odbahnění pivovarského rybníka | Odbahnění a revitalizace pivovarského rybníka | Definice | 8 000 000 | 0 | Zpracování PD, realizace v roce 2025
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.18.3. | Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a náměstí Husovo |  | Definice | 300000000 | 495000 | Architektonická soutěž
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.18.3. | Revitaliace deponie za Jatkami v Českém Brodě | revitalizace prostoru deponie města a vytovření zelených prostor v blízkosti centra města | Definice | 155000000 | 60500 | Vydefinování rozsahu sanačních prací
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.18.3. | Revitalizace Jiráskových sadů | Celková regenerace parku | Definice | 150000000 | 607783 | Zpracování PD, realizace v roce 2025, návaznost na projekt Odbahnění pivovarského rybníka
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.19.2. | Projekt regenerace sídliště Jahodiště v Českém Brodě | vytvoření Projektu regenerace sidliště Jahodiště (studie) jako podkladu k možnosti podávání žádostí o dotace na akce v rámci regenerace sídliště Jahodiště | Definice | 425 860 | 0 | Průběžný projekt
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.21.1. | Č.p. 1 - PD využití podkroví |  | Definice | 1 100 000 | 1028137 | Hledání vhodného dotačního titulu (zatím uveden odhad nákladů na přípravné práce, PD)
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.21.2. | Bezbariérový přístup do budovy čp. 70 |  | Definice | 6100000 | 0 | 2024 podání žádosti o dotaci MMR realizováno v souvislosti s projektem Nová střecha na budově čp. 70
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.21.2. | Nové kanceláře v přízemí a rekonstrukce sociálních zařízení v budově čp. 70 |  | Definice | 400000 | 0 | PD a realizace (zatím uveden pouze odhad nákladů na přípravné práce)
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.21.2. | Oprava fasády čp. 68 ZŠ Tyršova, energetické úspory |  | Definice | 0 | 0 | Přípravné vyklízecí práce provedena škola Odhad nákladů na PD a realizaci v 2/2024
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.21.2. | Rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna | rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna | Definice | 21 500 000 | 347086.5 | Dokončení prováděcí dokumentace Rozsah a postup realizace na rozhodnutí města
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.21.2. | Stavební úpravy objektu hájovny Vrátkov | ubytování pro potřeby Ekocentra | Definice | 250000 | 0 | Zpracování studie, PD a realizace (uveden zatím pouze odhad nákladů na studii)
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.21.2. | Zateplení střechy budovy čp. 1311, pavilon E a F |  | Realizace | 6 500 000 | 6 236 960,87 | Leden 2024 ukončení projektu
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.22.1. | Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "A", ulice Rokycanova, Na Cihelně - optimalizace rozvodu vody | Vybudování vodovodního řadu a 8 ks vodovodních přípojek pro BD | Definice | 988 000 | 0 | Předpoklad realizace 2024 po domluvě s provozovatelem. Uzavření smlouvy s bytovým družstvem ohledně přípojek.
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.22.1. | Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "D", ulice Jana Koziny, Bedřicha Smetany - propojení řadů | Provedení propojení vodovodních řadů | Definice | 500 000 | 0 | Prodloužení SP
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.22.1. | Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "G", ulice Bezručova, Žižkova - propojení vodovodů | Provedení propojení vodovodních řadů | Definice | 1 049 000 | 0 | Prodloužení SP
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.22.1. | Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod |  | Definice | 31 421 450 | 42 635 | Vypořádávání souhlasů s PD a VB
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.22.1. | Zokruhování vodovodních řadů, vč.vodovodních přípojek a obnova kanalizační stoky, náměstí Husovo od ZŠ čp.19 směrem k čp.64, Český Brod | Vybudování propojení vodovodních řadů a vod.přípojek k nemovitostem s obnovou kanalizační stoky | Definice | 4 300 000 | 295 240 | Dokončení PD
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.22.1. | Zokruhování vodovodních řadů, vč.vodovodních přípojek z ulice Klučovská do ulice Za Drahou, Český Brod | Vybudování propojení vodovodních řadů a vod.přípojek k nemovitostem | Definice | 6 300 000 | 0 | Dokončení PD
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.22.1. | Nové vodní zdroje NV1a NV2, přivaděč do města |  | Realizace | 79 300 000 | 90956444 | 2024 kolaudace Částka Zasmluvněno obsahuje i částku 4 558 663 Kč dotaci (Středočeský kraj)
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.23.1. | Navýšení kapacity ČOV nad 13 300 EO | Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity | Definice | 2 200 000 | 2186330 | Zpracování PD (zatím uveden pouze odhad nákladů na přípravné práce)
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.23.1. | Navýšení kapacity ČOV nad 10 000 EO do13300EO | Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity | Realizace | 29 200 000 | 23212141.7 | Probíhá zkušební provoz, kolaudace na přelomu roku 2023/2024
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.23.4. | Oprava V+K v ul. Sokolovská |  | Definice | 13 000 000 | 0 | Zajištění PD
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.23.4. | Přečerpávací stanice v ul.Sportovní | vybudování nové přečerpávací jímky a odlehčovací komory | Definice | 22 000 000 | 0 | PD zpracována, zajistit dodavatele stavby
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.23.4. | Rekonstrukce komunikace Žižkova | kompletní rekonstrukce ulice včetně všech sítí | Definice | 2000000 | 1693274 | Realizace ve spolupráci se Stř. krajem Uveden zatím odhad nákladů na přípravné práce
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.23.4. | Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku, východní strana a rekonstrukce vodovodu, nová splašková a dešťovákanalizace + nová tlaková kanalizace | rekonstrukce chodníku včetně vodovodu a kanalizace | Definice | 20 300 000 | 108440 | Výběr zhotovitele, realizace
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.23.4. | Vodovodní řad a stoka splaškové kanalizace, včetně přípojek a nového chodníku v ulici Klučovská v Českém Brodě naproti P+R | Obnova inženýrských sítí a nový chodník | Definice | 15 300 000 | 173 030 | Dokočení PD
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.23.4. | Výměna vodovodu a kanalizace v ulici K Dolánkám, vybudování nové dešťové kanalizace | kompletní rekonstrukce vodovodu a nově oddílná kanalizace | Definice | 12 400 000 | 36300 | Dokončení dokumentace k VŘ na zhotovitele
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.25.1. | Polopodzemní kontejnery I. etapa | Polopodzemní kontejnery I. etapa a nádoby na bioodpad | Realizace | 6 400 000 | 366630 | 2024 realizace
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.25.1. | Nákup svozové techniky |  | Definice | 8 575 875 | 0 | Dotace přidělena, 2024 realizace
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.26.4. | Výstavba tůní a mokřadů v Dolánkách | Jedná se o zpomalení toku Šembery v oblasi přirozené údolní nivy, snížením břehů a následné možnosti rozlití vody do mokřadů a tůní. | Realizace | 850 000 | 0 | Přiznaná dotace, 2024 realizace
9. Energetická bezpečnost | 9.27.1. | Nový STL plynovod v areálu ZZN |  | Definice | 0 | 0 | Příprava PD, realizace v souvislosti s projektem Kruhový objezd u ZZN - I. Etapa
9. Energetická bezpečnost | 9.27.2. | Veřejné osvětlení Výměna svítidel 86 kusů v roce 2024 |  | Definice | 1 623 956 | 129 748,3 | 2024 realizace
9. Energetická bezpečnost | 9.28.1. | Nová střecha na budově čp. 70 |  | Definice | 8 542 000 | 542 080 | PD zpracována, hledání vhodného dotačního titulu Realizace v souvislosti s projektem Bezbariérový přístup do budovy čp. 70
9. Energetická bezpečnost | 9.28.1. | Dovybavení objektu EPS, domov ANNA Český Brod | Dovybavení objektu domova ANNA zařízením EPS | Realizace | 3 200 000 | 0 | 2024 realizace a dokončení
10. Řízení a správa města, vnější vztahy a spolupráce | 10.29.2. | Digitalizace procesů města Český Brod | Projekt navazuje na projekt kyberbezpečnosti a navrhuje portálové řešení webových stránek města včetně transakčního portálu s možnostmi online plateb atd. Dále bude obsahovat automatizaci zpracování přestupkové agendy města včetně napojení na úsekové měření a přenosné radary. | Realizace | 10 746 010 | 133 100 | 2024 realizace a dokončení
10. Řízení a správa města, vnější vztahy a spolupráce | 10.29.2. | Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Český Brod | Projekt implementuje na základě analýzy stavu hardwarové a softwarové opatření směřující ke zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních systémů a infrastruktury provozované městem | Definice | 12 579 160 | 205 700 | Prosinec 2023 podání žádosti o dotaci
14. Ochrana památek a historického dědictví, cestovní ruch | 14.35.1. | Č.p. 1 - oprava fasády |  | Definice | 3 286 770 | 342 540 | PD zpracována, hledání vhodného dotačního titulu
14. Ochrana památek a historického dědictví, cestovní ruch | 14.35.1. | Č.p. 1 - Statické zajištění podzemí | Statické zajištění objektu čp. 1 | Definice | 380 000 | 58 080 | Zpracování PD, hledání vhodného dotačního titulu
14. Ochrana památek a historického dědictví, cestovní ruch | 14.35.1. | Č.p. 1 - Stavební úpravy 2. - 4. etapa | Vybudování výtahu a rekonstrukce 1 NP a 2NP. | Realizace | 32000000 | 31723431 | 2024 vybavení prostor a ukončení projektu
Poznámky: AP zpracován dle vygenerováných dat z moduly Projekty Lotus Notes k 14.11.2023

## List2
Tématická oblast | Opatření | Název projektu | Stav | Odhad náklady celkem | Zasmluvněno | Komentář
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.14.2. | JEKOZ - napojení města na štolový přivaděč Želivka | Záměr | 0 | 0
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.14.2. | Kutilka - Dopravní studie parkovací kapacity u fotbalového hřiště | Záměr | 0 | 0
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.14.2. | Vybudování parkoviště v č. p. 25 | Záměr | 30 000 | 0
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.14.3. | Obchvat města | Záměr | 0 | 290 280,42
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.15.3. | Klučovská - Stavební úpravy ulice, 2. etapa | Záměr | 8 600 000 | 0
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.15.3. | Pěší komunikace v místech současné vlečky z areálu ZZN | Záměr | 0 | 0
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.15.4. | Kutilka - Vedení stezky pro chodce a pro cyklisty | Záměr | 0 | 77 000
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.16.1. | Zastřešení zastávky MHD na sídlišti | Záměr | 200 000 | 8 000
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.17.2. | Brod přes Šemberu v chatové osadé Dolánky | Záměr | 0 | 0
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.17.2. | Duplicita_Vybudování brodu v KÚ Doubravčice | Záměr | 600 000 | 0
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.17.2. | Propojení okružní křižovatky u areálu bývalého ZZN s ulicí Kollárova | Záměr | 0 | 0
6. Doprava, dopravní obslužnost a doprava v klidu | 6.17.2. | Ulice Průmyslová | Záměr | 0 | 0
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.18.3. | Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a náměstí Husova | Záměr | 300 000 000 | 0
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.21.1. | Rekonstrukce prostor čp .620 bývalá poliklinika | Záměr | 0 | 0
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.21.2. | Nové kanceláře v přízemí a rekonstrukce sociálních zařízení v budově čp. 70 | Záměr | 0 | 0
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.21.2. | Oprava fasády čp. 68 ZŠ Tyršova, energetické úspory | Záměr | 0 | 0
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.21.2. | Snížení energetické náročnosti budovy čp. 282 | Záměr | 0 | 0
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.21.2. | Stavební úpravy budovy č. p. 297, výtah | Záměr | 0 | 0
7. Veřejný prostor a zeleň, přírodní prostředí v intravilánu | 7.21.2. | Stavební úpravy objektu hájovny Vrátkov | Záměr | 0 | 0
8. Životní prostředí a změna klimatu | 8.23.4. | Odkanalizování severní části města | Záměr | 0 | 0
9. Energetická bezpečnost | 9.27.3. | Trafostanice u vodárny | Záměr | 0 | 0