## plán oprav
Plán oprav VH majetku pro Město Český Brod na rok 2020
Níže uvedená opatření přesahují rozsah běžných oprav zohledněných v kalkulaci vodného a stočného a jejich financování musí být zajištěno jiným způsobem.
Priorita | Název akce | Popis stávajícího stavu | Způsob provedení | Cena odhad Kč s DPH | Termín | Poznámka
1 | Vodovod Č. Brod - výměna nefunkčních domovnívh uzávěrů | nefunkční domovní uzávěry, potíže s odstavováním přípojek | Výměna 3 kusů domovních uzávěrů vodovodních přípojek. | 105000 | 2020
1 | Vodovod Č. Brod - výměna poškozených poklopů | silniční poklopy některých uzávěrů jsou poškozené - nutná výměna | Výměna 5 kusů přípojkových a šoupátkových poklopů. | 75000 | 2020
1 | Tlaková kanalizace Liblice - výměna čerpadel v čerpacích jímkách při jejich haváriích - 20 ks | Čerpadla na hranici životnosti, riziko havárijí, v případě havárie nutná okamžitá výměna . | Výměna havarovaných čerpadel za nová. | 300000 | 2020
2 | Vodovod Č. Brod - výměna podzemního hydrantu | podzemní hydrant je nefunkční potíže při odkalování sítě, možný vliv na kvalitu vody | Výměna 1 podzemního hydrantu. | 70000 | 2020
2 | Kanalizace - výměna poklopů revizních šachet | silniční poklopy některých revizních šachet jsou poškozené - nutná výměna | Výměna 3 kusů poklopů RŠ s opravou stěn. | 75000 | 2020
| Celkem opravy |  |  | 625000

## plán obnovy a investic
Plán obnovy a investic do VH majetku pro Město Český Brod na rok 2020
Níže uvedená opatření nemohou být hrazena z nákladů zohledněných v kalkulaci vodného a stočného. Musí být tedy hrazena z rozpočtu vlastníka vodohospodářské infrastruktury. Ceny akcí jsou stanoveny odhadem dle metodiky ÚUR pro 2017.
| Název akce | Popis stávajícího stavu | Způsob provedení | Cena odhad Kč | obnova odhad | investice odhad | Poznámka
| ČOV Český Brod - intenzifikace | Nová intenzifikace ČOV v důsledku narůstajícího územního rozvoje města | Zkapacitnění stávající biologické části ČOV | 15000000 | 0 | 15000000 | cena orientační, nutná PD + položkový rozpočet
| Rekonstrukce RŠ v ulici 28. Října | havarijní stav revizních kanalizačních šachet | Rekonstrukce 7 ks revizních kanalizačních šachet | 1400000 | 1400000 | 0 | cena orientační, nutný položkový rozpočet
| Rekonstrukce RŠ v ulici Na Cihelně | havarijní stav revizních kanalizačních šachet | Rekonstrukce 2 ks revizních kanalizačních šachet | 400000 | 400000 | 0 | cena orientační, nutný položkový rozpočet
| Stoka K1g-ul.Tuchorazská-rekonstrukce stoky BET DN 400 v úseku mězi č.p. 591 a č.p. 592 | špatný technický stav, riziko havárie | rekonstrukce cca 50 m stoky BET DN 400 včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. | 540000 | 540000 | 0 | cena orientační, nutná PD + položkový rozpočet
| ČOV Český Brod - zřízení srážkoměrné stanice | chybí | Zřízení nové stálé srážkoměrné stanice v objektu ČOV Český Brod | 80000 | 0 | 80000 | cena orientační, nutný položkový rozpočet
| Nákup nových vodoměrů - Q3 4 | nově zřízené vodovodní přípojky nutné osadit vodoměry | Vodoměry Sensus Q3 4 - 30 ks. | 27000 | 0 | 27000 | předpoklad ceny od výrobce
| Nákup nových vodoměrů - Q3 6,3 | nově zřízené vodovodní přípojky nutné osadit vodoměry | Vodoměry Sensus Q3 6,3 - 5 ks. | 8400 | 0 | 8400 | předpoklad ceny od výrobce
| Nákup nových navrtávacích pasů s uličními uzávěry -10 ks | Pro nové vodovodní přípojky | dodávka navrtávacích pasů 10ks | 50000 | 0 | 50000 | předpoklad ceny od výrobce
| Výměna 2 ks šoupat Š 100 a Š 150, křižovatka Žižkova – Wolkerova. | nefunkční šoupata, potíže při odstávkách potrubí a dohledávání poruch vodovodní sítě. | výměna nefunkčních šoupat za nová | 130000 | 130000 | 0 | cena orientační bez zajištění přerušení dodávek PV s náhradním zásobením, nutný položkový rozpočet
| Rekonstrukce kanalizace BET DN 400,300 a vodovodu L DN 150 v ul. K Dolánkám, kanalizace BET DN 400 a vodovodu PE d 110 v ul. Rokycanova, kanalizace BET DN 300 a vodovodu PVC d 100 v ul. Fugnerova | špatný technický stav, riziko havárie | Rekonstrukce stávajících jednotných stok BET DN 400, 300(rozdělení na stoku splaškovou a deš´tovou) v celkové délce cca 362 m(splaškové stoky) a celkové délce cca 365 m(dešťové stoky) včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, rekonstrukce vodovodu L DN 150 , PE d 110, PVC d 110 v celkové délce cca 407 m včetně veřejných částí vodovodních přípojek | 7000000 | 4500000 | 2500000 | cena orientační bez zajištění přerušení dodávek PV s náhradním zásobením, nutná PD + položkový rozpočet
| Rekonstrukce kanalizace BET DN 300 a vodovodu PVC d 110 v ul.Sokolovská | špatný technický stav, riziko havárie | Rekonstrukce cca 320 m stoky BET DN 300 včetně veřejných částí kanalizačních přípojek a cca 320 m vodovodu PVC d 110 včetně veřejných částí vodovodních přípojek | 7050000 | 7050000 | 0 | cena orientační bez zajištění přerušení dodávek PV s náhradním zásobením, nutná PD + položkový rozpočet
| PČSOV Sportovní - rekonstrukce technologického vybavení | jedno kalové čerpadlo + potrubí a armatury jsou na hranici životnosti | pořízení 1ks nového ponorného kalového čerpadla + výměna potrubí a armatur v prostoru čerpací jímky | 300000 | 300000 | 0 | cena orientační, nutný položkový rozpočet
| PČSOV Sportovní - rekonstrukce stropní části jímky | stropní část na hranici životnosti | výměna stropní části | 50000 | 50000 | 0 | cena orientační, nutný položkový rozpočet
| Výměna nefunkčního podzemního hydrantu na vodovodní síti města | část podzemních hydrantů na vodovodní síti je nefunkční, potížes odkalováním a napouštěním řadů, možný negativní dopoad na kvalitu pitné vody. | Výměna nefunkčního podzemního hydrantu - Palackého před č.p. 457 | 70000 | 70000 | 0 | cena orientační bez zajištění přerušení dodávek PV s náhradním zásobením, nutný položkový rozpočet
| projektové dokumentace | Vodovod Slezká, Jugoslávská, Vodovod a kanalizace Ruská, ATS Na Cihelně |  | 500000 | 500000 | 0 | orientační cena
Celkem obnova a investice 2020 |  |  |  | 32605400 | 14940000 | 17665400
Note on E10: Václav Hovorka: 50 m * 10 000,- Kč + 2 ks * 5 m * 4 000,- Kč = 540 000,- Kč
Note on E17: Václav Hovorka: 320 m * 12 000,- Kč + 17 ks * 5 m * 4 000,-Kč + 8 ks * 5 m * 4 000,-Kč + 8 ks * 20 000,-Kč + 320 m * 6 000,- Kč + 18 ks * 5 m * 7 000,- Kč = 7 050 000,-Kč