## po ulicích
Plán Stavebních úprav povrchů komunikací a chodníků Český Brod ve správě TS Český Brod - nejproblematičtější ulice
ulice | plán rekonstrukce povrchů | způsob | poznámka
Pod Velkým vrchem | 2019 | bez PD po V+K+P | po křižovatku s ul.Moravská, provádí firma Kosogass
Moravská | 2022 | bez PD po V+K+P | havarijní stav V+K a závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů nejdříve v roce 2022
Marie Majerové |  |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Slezská |  |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Jugoslávská - 1.etapa po ul.Ruskou |  |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Bulharská |  |  | závislé na stavu V+K a na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4 roky
U garáží (bezejmenná) spojnice Pod Velkým vrchem - Ruská |  |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Ruská | 2022 | nutnost zpracování PD | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Jugoslávská - 2.etapa pokračování ke Klučovské |  |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Slovenská |  |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Za Svitavkou |  |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Pod Hájem | 2025 a dále |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů předpoklad v roce 2022
Za Pilou | 2025 a dále |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů předpoklad v roce 2022
Kounická | 2025 a dále |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů předpoklad v roce 2022
Sportovní | 2025 a dále |  | závislé na vyřešení "zápachu" tlakové kanalizace ze Štolmíře a dešťových zdrží v ul.Sportovní, bude zpracována aktualizace generelu kanalizace pro tuto oblast s odvodem do Kounického potoka
Na Křemínku | 2022 | nutnost zpracování PD | závislé na Doplnění vodovodní sítě Č.Brod - Část B - realizace 2019-2020, závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodu v části ulice v roce 2022
U Dráhy | 2022 | nutnost zpracování PD | závislé na Doplnění vodovodní sítě Č.Brod - Část B - realizace 2019-2020, závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodu v části ulice v roce 2022
Na Prutě | 2022 | nutnost zpracování PD | závislé na Doplnění vodovodní sítě Č.Brod - Část B - realizace 2019-2020, závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodu v části ulice v roce 2022
V Lánech | 2022 | nutnost zpracování PD | závislé na Doplnění vodovodní sítě Č.Brod - Část B - realizace 2019-2020, závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodu v části ulice v roce 2022
Sokolovská | 2020 | nutnost zpracování PD, provedení s dešťovou kanalizací? | špatný stav V+K a závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
5.května | 2022 |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Jozefa Miškovského | 2022 |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Na Vanderkách | 2022 |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Vítězná | 2023
B.Smetany | 1/2 délky 2023 |  | špatný stav V+K a závislé na akci Žižkova ulice
Jana Koziny | 2030 a dále |  | špatný stav V+K a závislé na akci Žižkova ulice
Mozartova | 2030 a dále
Maroldova | 2030 a dále
Štolmířská | 2030 a dále
J.Wolkera | 2026 a dále |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů - změna na STL, předpoklad 2022-2024
Za Nemocnicí | 2026 a dále |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů - změna na STL, předpoklad 2022-2024
Zárubova | 2026 a dále |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů - změna na STL, předpoklad 2022-2024
Trstěnická | 2026 a dále
Mikoláše Alše | 2026 a dále |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů - změna na STL, předpoklad 2021
Svatopluka Čecha | 2026 a dále |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů - změna na STL, předpoklad 2021
Ke Spravedlnosti | 2026 a dále
Boženy Němcové | 2026 a dále |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů - změna na STL, předpoklad 2022-2024
Žižkova | 2020-2022 |  | závislé na úspěšnosti žádostí o Dotace - město a Středočeský kraj
Komenského | 2020-2022 |  | závislé na úspěšnosti žádostí o Dotace - město a Středočeský kraj
K Dolánkám | 2020-2021 |  | 2019 bude připraven projekt V+K+DK, závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodu - změna na STL předpoklad 2022-2023
Fűgnerova | 2020-2021 |  | 2019 bude připraven projekt V+K+DK, závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodu - změna na STL předpoklad 2022-2023
Rokycanova - 1.část | 2020-2021 |  | 2019 bude připraven projekt V+K+DK, závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodu - změna na STL předpoklad 2022-2023
Rokycanova - 2.část | 2025 a dále |  | závislé na realizaci Doplnění vodovodní sítě Č.Brod - Část A a Studie sídliště Jahodiště
Na Cihelně | 2025 a dále |  | závislé na realizaci Doplnění vodovodní sítě Č.Brod - Část A a Studie sídliště Jahodiště
Roháčova | 2025 a dále
Sokolská | 2030
Nábřežní | 2020 | levnější varianta bez PD | nyní provedeno Doplnění vodovodní sítě Č.Brod - Část C
Na Kutilce | 2030
Palackého (u věžáku) | 2020-2021 |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů předpoklad 2021
Mikoláše Alše | 2030 a dále |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů předpoklad 2021
Svatopluka Čecha | 2030 a dále |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů předpoklad 2021
Hřbitovní
Ve staré vsi | 2027 a dále | nutnost zpracovat PD
K Vysílači | 2022 | 1/2 zpracovaná PD
Nová
Průmyslová | 2030 a dále |  | nutný výkup pozemků
Za Drahou - ke 4 domkům |  | levnější varianta bez PD
Náves kolem rybníka | 2028 | nutnost zpracovat PD
Zahrady |  | levnější varianta bez PD | Středočeský kraj
Poznámka: Plán oprav a rekonstrukcí komunikací je závislý zejména na stavu inženýrských sítí ve vlastnictví města Č.Brod
a na plánu rekonstrukcí inženýrských sítí ve vlastnictví GasNet, s.r.o. a ČEZ, a.s.

## dle let
Plán Stavebních úprav povrchů komunikací a chodníků Český Brod ve správě TS Český Brod - nejproblematičtější ulice
ulice | způsob | poznámka
Rok 2019
Pod Velkým vrchem | bez PD po V+K+P | po křižovatku s ul.Moravská
Rok 2020
Sokolovská | nutnost zpracování PD, provedení s dešťovou kanalizací? | špatný stav V+K a závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Nábřežní | levnější varianta bez PD | nyní provedeno Doplnění vodovodní sítě Č.Brod - Část C
Rok 2020-2021
Palackého (u věžáku) |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů předpoklad 2021
K Dolánkám |  | 2019 bude připraven projekt V+K+DK, závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodu - změna na STL předpoklad 2022-2023
Fűgnerova |  | 2019 bude připraven projekt V+K+DK, závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodu - změna na STL předpoklad 2022-2023
Rokycanova - 1.část |  | 2019 bude připraven projekt V+K+DK, závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodu - změna na STL předpoklad 2022-2023
Rok 2020-2022
Žižkova |  | závislé na úspěšnosti žádostí o Dotace - město a Středočeský kraj
Komenského |  | závislé na úspěšnosti žádostí o Dotace - město a Středočeský kraj
Rok 2022
Moravská | bez PD po V+K+P | havarijní stav V+K a závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů nejdříve v roce 2022
Marie Majerové |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Slezská |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Jugoslávská - 1.etapa po ul.Ruskou |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Bulharská |  | závislé na stavu V+K a na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4 roky
U garáží (bezejmenná) spojnice Pod Velkým vrchem - Ruská |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Ruská | nutnost zpracování PD | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Jugoslávská - 2.etapa pokračování ke Klučovské |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Slovenská |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Za Svitavkou |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Na Křemínku | nutnost zpracování PD | závislé na Doplnění vodovodní sítě Č.Brod - Část B - realizace 2019-2020, závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodu v části ulice v roce 2022
U Dráhy | nutnost zpracování PD | závislé na Doplnění vodovodní sítě Č.Brod - Část B - realizace 2019-2020, závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodu v části ulice v roce 2022
Na Prutě | nutnost zpracování PD | závislé na Doplnění vodovodní sítě Č.Brod - Část B - realizace 2019-2020, závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodu v části ulice v roce 2022
V Lánech | nutnost zpracování PD | závislé na Doplnění vodovodní sítě Č.Brod - Část B - realizace 2019-2020, závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodu v části ulice v roce 2022
K Vysílači | 1/2 zpracovaná PD
5.května |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Jozefa Miškovského |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Na Vanderkách |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů min.3-4roky
Rok 2023
Vítězná
B.Smetany |  | špatný stav V+K a závislé na akci Žižkova ulice
Rok 2025 a dále
Pod Hájem |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů předpoklad v roce 2022
Za Pilou |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů předpoklad v roce 2022
Kounická |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů předpoklad v roce 2022
Sportovní |  | závislé na vyřešení "zápachu" tlakové kanalizace ze Štolmíře a dešťových zdrží v ul.Sportovní, bude zpracována aktualizace generelu kanalizace pro tuto oblast s odvodem do Kounického potoka
Rokycanova - 2.část |  | závislé na realizaci Doplnění vodovodní sítě Č.Brod - Část A a Studie sídliště Jahodiště
Na Cihelně |  | závislé na realizaci Doplnění vodovodní sítě Č.Brod - Část A a Studie sídliště Jahodiště
Roháčova
Rok 2026 a dále
J.Wolkera |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů - změna na STL, předpoklad 2022-2024
Za Nemocnicí |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů - změna na STL, předpoklad 2022-2024
Zárubova |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů - změna na STL, předpoklad 2022-2024
Trstěnická
Mikoláše Alše |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů - změna na STL, předpoklad 2021
Svatopluka Čecha |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů - změna na STL, předpoklad 2021
Ke Spravedlnosti
Boženy Němcové |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů - změna na STL, předpoklad 2022-2024
Rok 2030 a dále
Sokolská
Na Kutilce
Jana Koziny |  | špatný stav V+K a závislé na akci Žižkova ulice
Mozartova
Maroldova
Štolmířská
Mikoláše Alše |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů předpoklad 2021
Svatopluka Čecha |  | závislé na GasNet, s.r.o. - rekonstrukce plynovodů předpoklad 2021
Hřbitovní
Průmyslová |  | nutný výkup pozemků
NEURČENO
Za Drahou - ke 4 domkům | levnější varianta bez PD
Ve staré vsi | nutnost zpracovat PD
Náves kolem rybníka | nutnost zpracovat PD
Zahrady | levnější varianta bez PD | Středočeský kraj
Poznámka: Plán oprav a rekonstrukcí komunikací je závislý zejména na stavu inženýrských sítí ve vlastnictví města Č.Brod
a na plánu rekonstrukcí inženýrských sítí ve vlastnictví GasNet, s.r.o. a ČEZ, a.s.