## AP 2021-2022
Klíčová oblast | Specifický cíl | Název projektu | Popis | Stav | PodStav | Druh akce | Odhad nákladů celkem | Odhad vlastních zdrojů | Odhad cizích zdrojů | Zdroje financování | Odpovědný | Poznámka AP 21-22
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.3) | Naplňování koncepce vzhledu města | Koncepce vzhledu města |  |  | A |  |  |  |  | KVM | k projednání připraveny dílčí části (regulace reklamy, vizuální manuál, koncepce zlepšení prostoru náměstí, vč. pořízení stojanů pro cyklisty..)
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Městský park | Příprava projektové dokumentace celkové regenerace parku, Hálovy zahrady a Pivovarského rybníka | Záměr | Studie a prověření realizace | P | 600000 | 600000 | 0 | Rozpočet města | OŽPZ | 2020 - dokončena Studie 2021 - Předpoklad zadání prováděcí projektové dokumentace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Oprava severní strany hřbitovní zdi | Oprava severní strany hřbitovní | Realizace | Fyzická realizace | P | 1951000 | 1951000 | 0 | rozpočet města | OR | 2020 - realizace 1. části 2021-2022 - pokračování realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a náměstí Husova | Úpravy obou náměstí | Definice | Prověření zdrojů financování | P | 0 | 0 | 0 | Cizí zdroje,Rozpočet města | OR | Nutné rozhodnutí zastupitelstva o dalším postupu (soutěž o návrh nebo členit na části)
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Štomíř - Okolí pomníku | úpravy veřejného prostranství okolo pomníku | Realizace | Fyzická realizace | P | 40000 | 40000 | 0 | Rozpočet města | OŽPZ, TS | Realizovat nenáročné dokončovací práce
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Využití areálu koupaliště Na Kutilce | náměty na možné využití koupaliště | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P |  |  |  |  | OR | Pouze námětový projekt Navázáno na projekt "Odstranění objektu koupaliště" Řešeny formy provozování
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Zastřešení zastávek MHD | zastřešení autobusových zastávek ve městě | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | 0 | 0 | 0 | Cizí zdroje | OR | 2021 - Zadání PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.8) | Hřbitov, dvouřadá alej s cestou | Výsadba dvouřadé aleje s cestou ze štěrkového trávníku a podsadbami půdoporyvných bylin na rozvojové ploše hřbitova | Definice | Zajištění financování | P | 746522 | 0 | 746522 | Cizí zdroje,Rozpočet města | OŽPZ | Upravit žádost o dotaci tak, aby vyhovovala požadavkům Národního dotačního programu ŽP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.2.1) | Obchvat města | Návrh umístění obchvatu města | Záměr | Studie a prověření realizace | P | 0 | 0 | 0 | Cizí zdroje | OR | Jednání se Středočes. krajem
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.2.1) | Územní plán města Český Brod-změna č.2 | Zapracování změny č.2 do územního plánu města Český Brod | Záměr | Schválení záměru VED/RM | P | 0 | 0 | 0 | Cizí zdroje | OVÚP/OR | Zpracování podkadů ke změně č.2
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.2.2) | Cukrovar - nová čtvrť | Rekonverze celého prostranství v areálu bývalého cukrovaru | Námět | Možnosti financování a kofinancování | P | 0 | 0 | 0 | Cizí zdroje,Rozpočet města | VED/OR | Spolupráce při aktivitách vlastníka Developerská smlouva Zajištění infrastruktur a dopravní dostupnosti
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.2.3) | Využití areálu ZZN | Prostor k soustředění a sdílení odkazů na dílčí projekty | Námět | Studie a prověření realizace | P | 0 | 0 | 0 | Rozpočet města | VED/OR | Pouze námětový projekt Návázány dílčí projekty: - "Re-use centrum v areálu ZZN" - "Odstranění objektů v areálu bývalého ZZN" Vyhledávání dalších možností využití Zadat prověřovací studii budoucích komunikací v areálu
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.1) | Přečerpávací stanice v ul.Sportovní | vybudování jímky, která provzdušní stoku a mohla by vést k odstranění zápachu | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 18000000 | 0 | 0 | Rozpočet města,Vodohospodářský fond | OR | 2021 - aktualizace PD přečerpávací stanice a odlehčovací komora
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.1) | Vybudování zadržovací nádrže v ul.Sportovní | Vybudování akumulační nádrže pro zadržení přívalových vod s postupným přečerpáním do stoky | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | 0 | 0 | 0 | Rozpočet města,Vodohospodářský fond | OR | Zadána studie Možnost vzniku dílčího generelu Vyřešit majetkopráv. vztahy Případně realizováno/nereal. v závislosti na projektu Přečerpávací stanice v ul. Sportovní
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "A", ulice Rokycanova, Na Cihelně - optimalizace rozvodu vody | Vybudování vodovodního řadu a 8 ks vodovodních přípojek pro BD | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | 988000 | 988000 | 0 | Vodohospodářský fond | OR | Obnova SP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "D", ulice Jana Koziny, Bedřicha Smetany - propojení řadů | Provedení propojení vodovodních řadů | Realizace | Zajištění dodavatele | P | 187567 | 187567 | 0 | Vodohospodářský fond | OR | Obnova SP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "G", ulice Bezručova, Žižkova - propojení vodovodů | Provedení propojení vodovodních řadů | Definice | Prověření zdrojů financování | P | 1049000 | 1049000 | 0 | Vodohospodářský fond | OR | Obnova SP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Nové vodní zdroje NV1 a NV2, přivaděč do města | Projektové práce pro vystrojení vrtů, potřebné šachty, úpravna vody - 1 vrt v k.ú Doubravvčice, 1 vtr v k.ú Tuchoraz - Přivaděč pitné vody do města - Přípojka VN a trafostanice, přípojka NN - Oplocení, komunikace a ochranná pásma vodního zdroje pro pitnou vodu - Napojení nových vrtů na centrální dispečink řízení provozu. | Realizace | Fyzická realizace | P | 86204000 | 36204000 | 50000000 | Rozpočet města,Vodohospodářský fond,Ministerstva,Operační program | OR | Zpracována PD 2020 - Schválena dotace Příprava VZ na dodavatele 2021 - začátek realizace Předpokládané náklady uvedeny bez DPH
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Oprava V+K v ul. Sokolovská | Oprava V+K v ul. Sokolovská | Záměr | Studie a prověření realizace | P | 10000000 | 10000000 | 0 | Vodohospodářský fond | OR | Havarijní stav, hrubý odhad nákladů bez DPH
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Parkovací stání a nový chodník | Parkovací stání a nový chodník v ulici Jungmannova | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 1052700 | 0 | 0 | Rozpočet města | OR | Zpracování PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Štolmíř - Oprava propustku na polní cestě P7 | oprava mostku v havarijním stavu | Definice | Prověření zdrojů financování | P | 5231000 | 0 | 0 | Cizí zdroje,Rozpočet města | OR | Zpracována PD, bez dotačního titulu Realizace podmíněna cizími zdroji Prodloužení SP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Výměna vodovodu a kanalizace v ulici K Dolánkám, vybudování nové dešťové kanalizace | kompletní rekonstrukce vodovodu a nově oddělené kanalizace | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 10278000 | 0 |  | Rozpočet města,Vodohospodářský fond | OR | 2021 - Zpracování DPS Cena PD 78 tis. Kč bez DPH
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.6) | Vodojem Vrabčice - nová komora | Předmětem projektu je výstavba nové akumulace ve stávajícím areálu zemního vodojemu Na Vrabčici. Jedná se o novou akumulační komoru pitné vody o objemu cca 990 m3. Dále bude provedena kompletní rekonstrukce stávající akumulace a bude realizován nový společný nadzemní objekt pro vstup do obou akumulací. Dále bude provedena výměna stávajícího vodovodního přivaděče a části stávajícího zásobní řadu a výměna stávající přípojky NN. | Realizace | Zajištění dodavatele | P | 30909000 | 12740515.24 | 18168484.76 | Cizí zdroje (OPŽP)/Vodohospodářský fond | OR | Zpracována PD 2020 - Schválena dotace Příprava VZ na dodavatele 2021 - začátek realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.7) | Navýšení kapacity ČOV nad 10 000 EO do 13 300 EO | Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity | Realizace | Zajištění dodavatele | P | 19287140 | 7187131 | 12100009 | Cizí zdroje,Rozpočet města | OR | Zpracována PD 2020 - Schválena dotace VZ na dodavatele 2021-2023 Realizace Cena uvedena bez DPH
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.8) | Trafostanice u vodárny | vybudování nové trafostanice ČEZem, řešení vedení NN pro vodojem | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 0 | 0 | 0 |  | OR | Buduje ČEZ Distribuce Město příprava pozemků Předpokládaná realizace 2022-23
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.9) | VO v Liblicích - přípolože | kabelizace VO v souběhu s plánovanou kabelizací ČEZu | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 0 | 0 | 0 | Rozpočet města | OR | Předpoklad realizace (Bylanská, Přistupimská) v souběhu s ČEZ Distribuce (2021-2022) - realizováno ve 2 etapách
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Traktor na údržbové a těžební činnosti na lesním majetku | Jedná se o nový traktor s čelním rampovačem a zadním navijákem s možností připojení vyvážecí soupravy | Realizace | Fyzická realizace | P | 3764510 | 1990510 | 1774000 | Cizí zdroje,Lesní hospodářství | OŽPZ, ML | 2020 - Dotace schválena 1/2021 - dodávka traktoru
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Výstavba nových retenčních nádrží v českobrodských lesích | Výstavba nových retenčních nádrží v českobrodských lesích | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 3000000 | 600000 | 2400000 | Lesní hospodářství, Rozpočet města | OŽPZ, ML | 2021 - zpracování PD, vyhledání zdrojů financování (ŽP)
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Výstavba tůní a mokřadů v Dolánkách | Jedná se o zpomalení toku Šembery v oblasti přirozené údolní nivy, snížením břehů a následné možnosti rozlití vody do mokřadů a tůní | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | 0 | 0 | 0 | Rozpočet města | OŽPZ | 2021 - předpoklad zpracování PD Vyhledání zdrojů financování (ŽP)
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.3) | Odbahnění pivovarského rybníka | Odbahnění a revitalizace pivovarského rybníka | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 8000000 | 8000000 | 0 | Cizí zdroje,Rozpočet města | OR | Zpracována PD Dle možností podání žádosti o dotaci
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.3) | Vybudování brodu v KÚ Doubravčice | vybudování brodu přes Šemberu v Doubravčicích | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 476258 | 0 | 0 | Rozpočet města | OŽPZ, ML | V případě dobrého hospodaření v lesích předpokládaná realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.4) | Odkanalizování severní části města | Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | 0 | 0 | 0 | Rozpočet města | OR | 2021 - prověření a konzultace ohledně možnosti kořenové čistírny
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.4) | Rekonstrukce lesní cesty "Cesta Lásky" | Rekonstrukce odvozní cesty typu 2L již nevyhovující na typ 1L | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | 3000000 | 300000 | 2700000 | Lesní hospodářství, dotace MŽP, Rozpočet města | OŽPZ, ML | Zpracována PD 2020 - podána žádost o dotaci - projekt zařazen do zásobníku projektů poskytovatele dotačního titulu
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.4) | Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod | Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 30621000 | 30621450 | 0 | Rozpočet města | OR | 12/2020 - podepsána SML na PD 2021 - Zpracování PD Vyhledání možných externích zdrojů financování
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.5.1) | Re-use centrum v areálu ZZN | Vybudování Re-use centra v 1 a 2 N.P. v novém silu v areálu ZZN | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | 3400000 | 600000 | 2800000 | Cizí zdroje (OPŽP)/Rozpočet města | OR | 2020 - schválena žádost o dotaci Fyzická realizace po odsouhlasení ZM
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.2) | Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod | Obsahem studie je projektová dokumentace návrhu opatření v celém území ORP, která mají za cíl jednak zpomalit odtok z území pomocí nově vybudovaných mezí, poldrů, změ+nou argotechniky atd. a zároveň slouží k zadržení vody v krajině a zvýšení zásob podzemních vod v místě jejich spadu na zemský povrch. Jedná se pouze o projektovou dokumentaci, nikoliv o vlastní realizaci. Dokumentace bude závazná i pro budoucí pozemkové úpravy. | Realizace | Fyzická realizace | P | 6946934.15 | 400600 | 6546334.15 | Cizí zdroje (OPŽP),Rozpočet města | OŽPZ | Projekt bude dokončen a předán městu a zúčastněným obcím
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Energetická úspora Základní školy Tyršova, budova Žitomířská 760 | Zateplení objektu | Realizace | Zajištění dodavatele | P | 9680000 | 6575118 | 3104882 | Cizí zdroje (OPŽP),Rozpočet města | OR | 2019 - schválena dotace OPŽP Realizace 4-10/2021
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Náměstí Arnošta z Pardubic 56 - Energetická úspora městského úřadu, Český Brod | Zateplení objektu | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | 6443250 | 4224099 | 2219151 | Cizí zdroje (OPŽP),Rozpočet města | OR | Zpracována PD Schválena žádost o dotaci (OPŽP) - zateplení budovy a výměna oken - předpokl.realizace 2021-2023 (nutné statické zajištění - musí být nejprve realizován projekt "Stavební úpravy vstupních prostor budovy čp. 56")
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna | rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna | Definice | Prověření zdrojů financování | P | 21000000 | 0 | 0 |  | OR | Případná aktualizace PD dle možných externích zdrojů financování
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Zateplení střechy a pláště budovy čp. 1311, pavilon E a F | Zateplení objektu | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | 8113630 | 6100095 | 2013535 | Cizí zdroje,Fond nemocnice | OR | 2019 - Dotace získána 2022-2023 - Předpokládaná realizace po rozhodnutí ZM
2. Podnikání, zaměstnanost, služby | (2.3.1) | Zpracování grafického manuálu | Zpracování grafického manuálu |  |  | A |  |  |  |  | KVM | Realizace dle rozpočtových možností v roce 2021,2022
3. Doprava | (3.1.1) | Odstranění objektů v areálu bývalého ZZN | Odstranění objektů v areálu bývalého ZZN | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 500000 | 500000 | 0 |  | OR | Zpracována PD 2021 - realizace
3. Doprava | (3.1.2) | Parkování na sídlišti Jahodiště | náměty na možné parkování | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | 0 | 0 | 0 | Rozpočet města | OR | Studie hotova Realizace v závislosti na dotačních titulech
3. Doprava | (3.1.7) | Kruhový objezd u ZZN - I. etapa | Kruhový objezd u ZZN - I. Etapa | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 544500 | 544500 | 0 | Cizí zdroje (Střed. Kraj),Rozpočet města | OR | 2021 - Zpracování PD Náklady uvedeny pouze za PD
3. Doprava | (3.1.9) | Celková oprava části ulice Palackého - lokalita sídliště | Oprava stávající panelové komunikace včetně rekonstrukce části vodovodního řadu a kanalizace v majetku BD | Definice | Prověření zdrojů financování | P | 5540000 | 2882500 | 2657500 | Cizí zdroje (SFPI), Rozpočet města | OR | Očekává se vyjádření SFPI o schvál./zamít. podané žádosti o dotaci 2021-22 - Případná realizace (obnova a propojení vodovod. řádů v ul. Palackého včetně úpravy komunikace v nutném rozsahu)
3. Doprava | (3.1.9) | Rekonstrukce komunikace a nový chodník v ulici K Vysílači | Rekonstrukce komunikace a nový chodník v ulici K Vysílači | Realizace | Zajištění dodavatele | P | 2714380 | 2714380 | 0 | Rozpočet města | OR | 05-09/2021 - Realizace
3. Doprava | (3.1.9) | Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská | Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | 20000000 | 0 | 0 | Rozpočet města | OR | 2021 - zjistit stav kanalizace (Výškové poměry přípojek), zajištění podkladů pro výběr dodavatele
3. Doprava | (3.1.9) | Rekonstrukce komunikace Žižkova | kompletní rekonstrukce ulice včetně všech sítí | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 250000000 | 200000000 | 50000000 | Rozpočet města / Cizí zdroje (MAS Pošembeří)/ Středoč. Kraj | OR | Projekt relizován po etapách, nyní v plánu: A) vybudování chodníků I. Etapa - chodníky Žižkova, Komenského - dotace MAS Pošembeří, předpokl. realizace 2021 - samostatný projekt "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova - i. etapa" II. Etapa - chodníky - 1/2021 podání žádosti o dotaci, realizace 2022 B) retenční nádrž - 1/2021 podání žádost o dotaci OPŽP C) Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - I. etapa Odhad celkových nákladů na realizaci celkem 250mil. bez DPH (50mil. Střed. kraj) Bude řešeno jednotlivými projekty
3. Doprava | (3.1.9) | Ulice Průmyslová | vybudování komunikace ke Sběrnému dvoru a ČOV | Záměr | Řešení majetkových vztahů | P | 0 | 0 | 0 | Cizí zdroje,Rozpočet města | OR | Řešeny majetkoprávní vztahy (postupný výkup pozemků)
3. Doprava | (3.1.9) | Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova - I. Etapa | Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova a Komenského | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | 2789207 | 139460 | 2649747 | Cizí zdroje (IROP), Rozpočet města | OR | Dotace MAS Pošembeří (iROP) 2021 - Předpoklad realizace (chodníky Žižkova-Komenského)
3. Doprava | (3.2.5) | Údržba komunikace ul. Za Rybníkem | Údržba stávající komunikace v rozsahu zprávy provedených sond A. Jambora | Definice | Schválení realizace RM/ZM | P | 2700000 | 1020000 | 1680000 | Cizí zdroje (MMR), Rozpočet města | OR | Očekává se rozhodnutí o schválení/neschvál. dotace na MMR (program Podpora obnovy místních komunikací)
3. Doprava | (3.3.3) | Bezpečně po městě - chodníky Masarykova. Tyršova | rekonstrukce chodníků, křižovatky (bezbariérovost) a veřejného osvětlení v ul. Masarykova a Tyršova | Definice | Prověření zdrojů financování | P | 10500000 | 10500000 | 0 | Cizí zdroje (IROP),Rozpočet města | OR | Částečně zrealizováno 2021-2022 - realizace dalších částí
3. Doprava | (3.3.3) | Oprava chodníků v ulici Nová | Předláždění stávajících chodníků | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 2117500 | 0 | 0 | Rozpočet města | OR | Zpracována PD Případná realizace zavisí na možnostech rozpočtu
3. Doprava | (3.3.3) | Stavební úpravy ulice Klučovská 2. etapa | Vybudování cyklostezky a VO od parkoviště P+R až ke křižovatce s ulicí Za Drahou | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 8600000 | 860000 | 7740000 | Rozpočet města | OR | Zasmluvnění pozemků pro realizaci. Někteří vlastnící nesouhlasí s umístěním stavby.
3. Doprava | (3.3.3) | Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku, východní stran a Rekonstrukce Vodovodu a Splaškové Kanalizace | rekonstrukce chodníku včetně vodovodu a kanalizace | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | 4313650 | 3095242 | 1218408 | Cizí zdroje (SFDI),Rozpočet města | OR | 1/2021 podání žádosti o dotaci na SFDI, 2022 - případná realizace
3. Doprava | (3.3.3) | Zborovská - Rekonstrukce chodníku, strana východní | rekonstrukce východní strany chodníku | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | 3436992 | 1388992 | 2048000 | Cizí zdroje (SFDI),Rozpočet města | OR | Schválena dotace SFDI Výběr dodavatele 2021 - Fyzická realizace
3. Doprava | (3.3.5) | Stezka do Štolmíře | propojení Štolmíře a českého Brodu bezpečnou komunikací | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | 0 | 0 | 0 | Rozpočet města | OR | Hledání možných finančních zdrojů
4. Bydlení | (4.1.1) | Koncepce podpory a rozvoje bydlení - sběr dat | Koncepce podpory a rozvoje bydlení |  |  | A |  |  |  |  | VED/OR | Územní studie
4. Bydlení | (4.1.1) | Dokončení privatizace bytového fondu | Koncepce podpory a rozvoje bydlení |  |  | A |  |  |  |  | OR | Postupně se realizuje
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.1) | Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě | Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice - nová bezbariérová vstupní rampa, bezbariérové WC, úprava podlah, úprava zastřešení | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | 3128200 | 838800 | 2289400 | Cizí zdroje(MZCR) | OR | 2020 - podána žádost o dotaci na Ministerstvo zdravotnictví 06/2021 - výsledek žádosti o dotaci 2022 - předpoklad realizace
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.1) | Český Brod - město bez bariér | Projekt řeší vybudování několika výtahů a nájezdových ramp v areálu nemocnice u pavilonu E, F, G. Projekt dále řeší bezbariérové úpravy chodníků v ulici Žižkova. Výtah čp. 1 | Definice | Prověření zdrojů financování | P | 0 | 0 | 0 | Fond nemocnice ,Rozpočet města,Ministerstva | OR | Řešeno jednotlivými projekty
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.1) | Stavební úpravy budovy č. p. 297, výtah | zpracování studie umístění druhého lůžkového výtahu v pavilonu G nemocnice Český Brod, ul. Žižkova | Záměr | Studie a prověření realizace | P | 0 | 0 | 0 | Fond nemocnice Český Brod | OR | Nutno zajistit PD Předpoklad realizace 2025
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.3) | Nemocnice - rozestavěná poliklinika | náměty na možné využití | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | 0 | 0 | 0 |  | OR | Končí vázanost 2020 Není rozhodnuto o dalším využití
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.4) | Oprava a úpravy č.p. 282 - ANESAN, 2.N.P. | Oprava a úpravy č.p. 282 - ANESAN, 2.N.P. | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 1800000 | 0 | 0 | Cizí zdroje,Fond nemocnice ČB | OR | Zpracována PD (2018), odhad nákladů dle PD
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.3.4) | Komunitní plánování sociálních služeb | Zajištění služeb protidluhového poradenství, zajištění služeb psychologické krizové pomoci a dalších sociálních služeb |  |  | A |  |  |  |  | OSVŠ | Protidluhové poradenství bylo zajištěno organizací RUBIKON Centrum. Psychologická krizová pomoc zatím nezajištěna.
6. Bezpečnost | (6.1.1) | Oboustranné úsekové měření rychlosti v ulici Zborovská | úsekové měření | Definice | Schválení realizace RM/ZM | P | 1884575 | 1884575 | 0 | Rozpočet města | OR | Zpracována PD Připraveno k realizaci
6. Bezpečnost | (6.1.1) | Úsekové měření na I/12 | instalace měření rychlosti na I/12 | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 2722500 | 2722500 | 0 | Rozpočet města | OR | Zpracována PD 2021 - Realizace
6. Bezpečnost | (6.1.2) | Bezpečné křížení I/12 | překonání I/12 přechodem pro chodce a navazující části chodníků | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | 0 | 0 | 0 | Rozpočet města | OR | Nyní řešeno úsekové měření v dané lokalitě (viz samost. projekt). Musí být vyřešeno napojení na chodník, případně stezku pro pěší. Neschváleno ZM Realizace v závislosti na externích zdrojích
6. Bezpečnost | (6.1.2) | Nové přechody pro chodce MCB - Bylanská, Školní, Tuchorazská | Vybudování bezpečných přechodů - bezbariérové a osvětlené | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | 1409650 | 523293 | 886357 | Cízí zdroje IROP, Rozpočet města | OR | Schválena dotace IROP Výběr dodavatele 2021 - Fyzická realizace
6. Bezpečnost | (6.1.2) | Nové přechody pro chodce MČB | ulice Žitomířská | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | 738100 | 371600 | 366500 | Cizí zdroje, Rozpočet města | OR | 1/2021 podání žádosti o dotaci SFDI
7. Cestovní ruch a památky | (7.2.7) | Kouřimské předbraní | oprava omítky, oprava klempířských prvků, výměna prejzů, odstranění novodobých omítek | Definice | Prověření zdrojů financování | P | 1156000 | 0 | 0 | Ministerstva,Rozpočet města | OR | Případně realizováno s finanční spoluúčastí MK
7. Cestovní ruch a památky | (7.2.7) | Oprava pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě | Obnova pomníku | Realizace | Fyzická realizace | P | 854440 | 579286 | 275154 | Cizí zdroje (Střed. Kraj),Rozpočet města | OR | Dotace Středoč. kraj 2020 - realizována 1. a 2. etapa. 2021 - realizace 3. etapy
7. Cestovní ruch a památky | (7.2.7) | Program regenerace MPZ | Program regenerace MPZ |  |  | A |  |  |  |  | OR | průběžná aktivita dle koncepce regenerace MPZ + MK dotace MK a dotace města na fasády
7. Cestovní ruch a památky | (7.2.8) | Pomník padlým v Liblicích | zřízení pomníku padlým v Liblicích v I. a II.světové válce | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | 0 | 0 | 0 | Rozpočet města | OR | Hledání možných finančních zdrojů
7. Cestovní ruch a památky | (7.3.1) | Kolostavy ve městě | Kolostavy ve městě | Definice | Schválení realizace RM/ZM | P | 22000 | 0 | 0 |  | OR | 2021 - poptávka na dodavatel, realizace
8. Vzdělávání | (8.2.1) | Dostavba a rozšíření ZŠ Žitomířská | Přístavba školy ZŠ Žitomířská vybudování 10 nových učeben | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 4566870 | 2541870 | 2025000 | Rozpočet města | OR | Zpracování PD Koncem roku 2020 - Podána žádost o dotaci na zpracování tech. studie a PD na Střed. kraj - 2,025 mil. Kč Provázanost s projektem "Doubravčice - Svazková ZŠ" Zde cena uvedena za Architektonickou studii a PD
8. Vzdělávání | (8.2.1) | Doubravčice - Svazková ZŠ | vybudování 1. etapy Svazkové ZŠ Doubravčice | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 689485000 | 173110000 | 516375000 | Rozpočet města/Cízí zdroje | VED/OR | Vznik svazku a zahájení činnosti - Dobrovolný svazek obcí Český Brod - Doubravčice Podání žádosti o dotaci svazkem na MŠMT Uvedeny celkové předpokládané náklady za daný záměr
8. Vzdělávání | (8.2.1) | Studie využití areálu SOŠ Liblice | Zpracování Studie využití areálu SOŠ Liblice | Realizace | Fyzická realizace | P | 100000 | 100000 | 0 | Rozpočet města | OR | 1/2021 dokončení studie
8. Vzdělávání | (8.2.1) | Vybudování nové MŠ Kollárova | Vybudování nové budovy MŠ Kollárova | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 2601500 | 2601500 | 0 | Rozpočet města | OR | 2021 - Zpracování PD Cena uvedena pouze za PD a související práce
8. Vzdělávání | (8.2.4) | Navýšení stravovací kapacity v čp.1099 kuchyně a jídelny | Rekonstrukce stávající nemocniční kuchyně a přístava jídelny pro potřeby ZŠ | Realizace | Fyzická realizace | P | 102317000 | 42317000 | 60000000 | Cizí zdroje (MF), Rozpočet města | OR | Probíhá fyzická realizace (Dotace MF) 3/2021 - dokončení prací Objekt bude předán PO - Školní jídelna Český Brod k 1.4.2021
8. Vzdělávání | (8.3.1) | Pedagogicko psychologická poradna a tréninkové pracoviště v čp.507 | rekonstrukce budovy čp. 507 na nové poradenské pracoviště pedagogicko psychologické poradny a zajištění tréninkových bytů a pracovišť pro speciální školu | Realizace | Zajištění dodavatele | P | 34120620 | 6920620 | 27200000 | Cizí zdroje (iROP) | OR | Dotace iROP Realizace probíhá, ukončení do 7/2021
8. Vzdělávání | (8.4.2) | Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - Vrátkov | Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - Vrátkov - měkké projekty |  |  | A |  |  |  | Lesní hospodářství,Středoč. Kraj, OPZ | OŽPZ, OSVŠ | Navázáno na projekt Celková rekonstrukce stodoly hájovny na terenní základnu. Schválena dotace ze: 1. Střed. Kraje na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu (dotace 500 tis. Kč) 2. OPZ. Tyto měkké projekty jsou podmínkou udržitrelnosti projektu Terenní základny Vrátkov.
8. Vzdělávání | (8.5.3) | Sdílené radosti a strasti škol III. | Prohlubování formální i neformální spolupráce všech subjektů zapojených do předškolníhoa i základního vzdělávání v rámci správního obvodu ORP Český Brod s cílem rozvoje potzenciálu každého žáka Monitoring, vyhodnocení a aktualizace vytvořeného MAP Realizace vybraných aktivit spolupráce ze schváleného MAP | Realizace | Fyzická realizace | P | 0 | 0 | 0 | Cizí zdroje (OPVVV),Rozpočet města | OSVŠ | realizace 2018-2021
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.2.1) | Plnění komunikační strategie | Českobrodský zpravodaj, webové stránky města, Facebook |  |  | A |  |  |  |  | KVM | průběžná aktivita Souvisí s aktivitou - Zpracování grafického manuálu
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.3.4) | Stavební úpravy vstupních prostor budovy č. p. 56 | SÚ vstupních prostor, prostor podatelny, prostor MP, prostor OP a EO a komunikačních prostor včetně schodiště do 2.N.P. od zpracování projektové dokumentace po fyzickou realizaci (realizace předpokládá 7. etap) | Realizace | Zajištění dodavatele | P | 4100000 | 4100000 | 0 | Rozpočet města | OR | Konec roku 2020 výběr dodavatele V 1-4/2021 realizace části (statické zajištění, vstupní prostory - OVV a schodiště) Hledání externího financování na další etapy
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.3.6) | Broďáci Brodu (PaR) | "Broďáci Brodu" je tzv. participativní rozpočet, ve kterém jde o možnost občanů aktivně se zapojit do realizace drobných projektů a spolurozhodovat o části finančních prostředků z rozpočtu města |  |  | A | 350000 | 350000 | 0 | Rozpočet města | KVM/odpovědné odbory | 2021 - realizace - administrace procesu KVM; realizace jednotlivých projektů prostřednictvím odpovědných odborů
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.3.6) | Zdravé město a agenda MA21 | Zdravé město a agenda MA21 - zahrnuje Fórum města, veřejná setkání, dotazníková šetření, ankety, osvětové kampaně |  |  | A |  |  |  |  | KVM | průběžná aktivita
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.4.1) | Budova spisovny na poz. st. 1627 | Rekonstrukce budovy na spisovnu města | Záměr | Řešení majetkových vztahů | P | 6000000 | 6000000 | 0 | Rozpočet města | OR | Není PD Vypořádávání pozemků s hasičským záchranným sborem Předpoklad realizace po etapách
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.1.2) | Celková rekonstrukce stodoly hájovny Vrátkov č.p. 78 | Jedná se o několik fází projektu rekonstrukce: 1) Dřevěná přístavba stodoly 2) Stažení zděné části táhly 3) podlahapatra stodoly - dřevěná 4)zbytek (střecha, sítě, interiér, topení... | Realizace | Fyzická realizace | P | 3920809 | 359316 | 3561493 | Lesní hospodářství | OŽPZ, OR | Fyzická realizace probíhá Ukončení 3/2021 Navázána aktivita - "Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - Vrátkov" - měkké projekty nutné pro udržitelnost projektu
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.1.2) | Víceúčelové hřiště při ZŠ Tyršova, čp. 760 | výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Tyršova | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | 1700000 | 510000 | 1190000 | Cizí zdroje (MMR) | OR | Opětovné podání žádosti o dotaci na MMR
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.1.2) | Víceúčalové hřiště ve Štolmíři | Vytvoření víceúčelového hřiště ve Štolmíři. Rekonstrukce bývalého volejbalového hřiště na multifunkční sportovní plochu pro vícero sportů. Areál bude veřejně přístupný dle provozního řádu. | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | 1000000 | 480620 | 519380 | Cizí zdroje | OR | Neschválení dotace z MMR Hledání možných zdrojů externího financování
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.1.3) | Odstranění objektu koupaliště | Odstranění objektu koupaliště - Demolice objektu | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | 657758 | 657758 | 0 | Rozpočet město | OR | 2021 - Demolice koupaliště, srovnání povrchů, zatravnění Souvisí s projektem "Využití areálu koupaliště Na Kutilce" Nastavit provozování areálu
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.3.1) | Programy podpory sportu, kultury a volnočasových aktivit | Programy podpory sportu, kultury a volnočasových aktivit |  |  | A |  |  |  |  | OF | Průběžná aktivita Aktualizace Programů a Fondu v souladu s Výzvami Národní sportovní agentury

## List2
Plněno
Nesplněno
Splněno