## Vyhodnocení AP 2020-2021
Klíčová oblast | Specifický cíl | Název projektu | Popis | Vyhodnocení | Stav začátek roku 2020 | PodStav začátek roku 2020 | Stav konec roku 2020 | PodStav konec roku 2020 | Druh akce | Odpovědný | Vyhodnocení 2020
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.1) | Výměna oken v čp. 1 - 2. etapa | Výměna oken nám. Arnošta z Pardubic čp. 1 - 2. etapa | Splněno | Definice | Prověření zdrojů financování | Ukončen | Zaruční doba | P | OR | Schválena žádost o dotaci Vybrán dodavatel Projekt ukončen do konce roku 2020
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.3) | Naplňování koncepce vzhledu města | Koncepce vzhledu města | Plněno |  |  |  |  | A | KVM | k projednání připraveny dílčí části (regulace reklamy, vizuální manuál, koncepce zlepšení prostoru náměstí, vč. pořízení stojanů pro cyklisty..)
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Městský park | Příprava projektové dokumentace celkové regenerace parku, Hálovy zahrady a Pivovarského rybníka | Plněno | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | Záměr | Studie a prověření realizace | P | OŽPZ | Dokončena studie Revitalizace Jiráskových sadů v Českém Brodě, autor Ing. Josef Souček
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Oprava fasády budovy č. p. 70 včetně výměny oken | zpracování projektové dokumentace, oprava fasády a výměna oken | Splněno | Realizace | Fyzická realizace | Realizace | Fyzická realizace | P | OR | 2020 proběhly restaurátorské práce
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Oprava severní strany hřbitovní zdi | Oprava severní strany hřbitovní | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Realizace | Fyzická realizace | P | OR | 2020 realizace 1. části, bude pokračovat 2021-2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a náměstí Husova | Úpravy obou náměstí | Nesplněno | Definice | Prověření zdrojů financování | Definice | Prověření zdrojů financování | P | OR | Nutné rozhodnutí zastupitelstva o dalším postupu (soutěž o návrh nebo členit na části). Projekt pokračuje v dalším AP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Štomíř - Okolí pomníku | úpravy veřejného prostranství okolo pomníku | Plněno | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | Realizace | Fyzická realizace | P | OŽPZ, TS | Předpokl. realizace v r. 2019 nebyla dokončena, místní iniciativa nedokončila opravy povrchů chodníků. Drobné údržbové práce
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Využití areálu koupaliště Na Kutilce | náměty na možné využití koupaliště | Plněno |  |  | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | OR | Opětovně zařazený projekt. Navázáno na projekt "Odstranění objektu koupaliště" Řešeny formy provozování
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Zastřešení zastávek MHD | zastřešení autobusových zastávek ve městě | Plněno | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | OR | Vytypování zastávek Předány podklady pro passport
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.8) | Hřbitov, dvouřadá alej s cestou | Výsadba dvouřadé aleje s cestou ze štěrkového trávníku a podsadbami půdoporyvných bylin na rozvojové ploše hřbitova | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Definice | Zajištění financování | P | OŽPZ | Vypracována PD 2x podaná žádost o dotaci - neschváleno
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.2.1) | Obchvat města | Návrh umístění obchvatu města | Plněno | Záměr | Studie a prověření realizace | Záměr | Studie a prověření realizace | P | OR | Jednání se Středočes. krajem
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.2.1) | Regulační plán MPZ Český Brod | Cílem projektu je vytvoření Regulačního plánu pro městskou památkovou zónu a její okolí ve městě Český Brod. | Splněno | Realizace | Fyzická realizace | Ukončen | Uzavřený projekt | P | OR | Rozhodnutí zastupitelstva - pozastaveny práce
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.2.1) | Územní plán města Český Brod-změna č.2 | Zapracování změny č.2 do územního plánu města Český Brod | Plněno | Záměr | Schválení záměru VED/RM | Záměr | Schválení záměru VED/RM | P | OVÚP/OR
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.2.2) | Cukrovar - nová čtvrť | Rekonverze celého prostranství v areálu bývalého cukrovaru | Plněno | Námět | Možnosti financování a kofinancování | Námět | Možnosti financování a kofinancování | P | VED/OR | Spolupráce při aktivitách vlastníka Developerská smlouva Zajištění infrastruktur a dopravní dostupnosti
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.2.3) | Využití areálu ZZN | Prostor k soustředění a sdílení odkazů na dílčí projekty | Plněno | Námět | Studie a prověření realizace | Námět | Studie a prověření realizace | P | VED/OR | Zřízena bytová jednotka Návázány dílčí projekty: - Re-use centrum v areálu ZZN - Odstranění objektů v areálu bývalého ZZN
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.1) | Přečerpávací stanice v ul.Sportovní | vybudování jímky, která provzdušní stoku a mohla by vést k odstranění zápachu | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | Zpracována PD Možnost vzniku dílčího generelu Vyřešit majetkoprávní vztahy
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.1) | Vybudování zadržovací nádrže v ul.Sportovní | Vybudování akumulační nádrže pro zadržení přívalových vod s postupným přečerpáním do stoky | Plněno | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | OR | Zadána studie Možnost vzniku dílčího generelu Vyřešit majetkopráv. vztahy Případně realizováno/nereal. v závislosti na projektu Přečerpávací stanice v ul. Sportovní
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "A", ulice Rokycanova, Na Cihelně - optimalizace rozvodu vody | Vybudování vodovodního řadu a 8 ks vodovodních přípojek pro BD | Nesplněno | Definice | Zajištění zdrojů financování | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | OR | Zpracována PD Projekt pokračuje v dalším AP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "D", ulice Jana Koziny, Bedřicha Smetany - propojení řadů | Provedení propojení vodovodních řadů | Nesplněno | Realizace | Zajištění dodavatele | Realizace | Zajištění dodavatele | P | OR | Zpracována PD Projekt pokračuje v dalším AP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "G", ulice Bezručova, Žižkova - propojení vodovodů | Provedení propojení vodovodních řadů | Nesplněno | Definice | Prověření zdrojů financování | Definice | Prověření zdrojů financování | P | OR | Zpracována PD Projekt pokračuje v dalším AP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Doplnění vodovodní sítě, část B, C, F, H | Doplnění vodovodní stíě v lokalitě Na Křemínku, ulice Nábřežní, Jungamnnova, Polomská, Tovární | Splněno | Realizace | Fyzická realizace | Realizace | Administrativní uzavření (vč. zařazení do majetku, pojištění, katastr) | P | OR | 2019-2020 fyzická realizace projekt ukončen
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Nové vodní zdroje NV1 a NV2, přivaděč do města | Projektové práce pro vystrojení vrtů, potřebné šachty, úpravna vody - 1 vrt v k.ú Doubravvčice, 1 vtr v k.ú Tuchoraz - Přivaděč pitné vody do města - Přípojka VN a trafostanice, přípojka NN - Oplocení, komunikace a ochranná pásma vodního zdroje pro pitnou vodu - Napojení nových vrtů na centrální dispečink řízení provozu. | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Realizace | Fyzická realizace | P | OR | Zpracována PD Schválena dotace Příprava VZ na dodavatele 2021 - začátek realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Oprava V+K v ul. Sokolovská | Oprava V+K v ul. Sokolovská | Nesplněno | Záměr | Studie a prověření realizace | Záměr | Studie a prověření realizace | P | OR | Havarijní stav Projekt pokračuje v dalším AP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Parkovací stání a nový chodník | Parkovací stání a nový chodník v ulici Jungmannova | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | PD se zpracovává
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Štolmíř - Oprava propustku na polní cestě P7 | oprava mostku v havarijním stavu | Nesplněno | Definice | Prověření zdrojů financování | Definice | Prověření zdrojů financování | P | OR | Zpracována PD, bez dotačního titulu Realizace podmíněna cizími zdroji Prodloužení SP Projekt pokračuje v dalším AP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Výměna vodovodu a kanalizace v ulici K Dolánkám, vybudování nové dešťové kanalizace | kompletní rekonstrukce vodovodu a nově oddělené kanalizace | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | zpracována PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.6) | Vodojem Vrabčice - nová komora | Předmětem projektu je výstavba nové akumulace ve stávajícím areálu zemního vodojemu Na Vrabčici. Jedná se o novou akumulační komoru pitné vody o objemu cca 990 m3. Dále bude provedena kompletní rekonstrukce stávající akumulace a bude realizován nový společný nadzemní objekt pro vstup do obou akumulací. Dále bude provedena výměna stávajícího vodovodního přivaděče a části stávajícího zásobní řadu a výměna stávající přípojky NN. | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Realizace | Zajištění dodavatele | P | OR | Zpracována PD Schválena dotace Příprava VZ na dodavatele 2021 - začátek realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.7) | Navýšení kapacity ČOV nad 10 000 EO do 13 300 EO | Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Realizace | Zajištění dodavatele | P | OR | Zpracována PD Schválena dotace Příprava VZ na dodavatele 2021 - začátek realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.7) | Výběr provozovatele VHI | způsob výběru provozovatele | Splněno | Realizace | Zajištění dodavatele | Ukončen | Uzavřený projekt | P | OR | Vybrán provozovatel VHI na 8 let
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.8) | Trafostanice u vodárny | vybudování nové trafostanice ČEZem, řešení vedení NN pro vodojem | Plněno |  |  | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | Opětovně zařazený projekt Buduje ČEZ Město příprava pozemků Předpokládaná realizace 2022-23
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.9) | VO v Liblicích - přípolože | kabelizace VO v souběhu s plánovanou kabelizací ČEZu | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | Zpracovává se PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.9) | Výměna kabelů VO sídliště 2.etapa | Výměna stávajících kabelů NN za nové pro napájení světelných bodů vč. nových stožárů a svítidel | Splněno | Definice | Prověření zdrojů financování | Ukončen | Udržitelnost (monitorovací zprávy) a záruční doba | P | OR | Schválena žádost o dotaci Vybrán dodavatel, realizace Projekt dokončen
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Alej z Českého Brodu do Klučova | Obnovení aleje z Liblic (Českého Brodu) do Klučova | Splněno | Námět | Možnosti financování a kofinancování | Realizace | Administrativní uzavření (vč. zařazení do majetku, pojištění, katastr) | P | OR | Zrealizováno, projekt ukončen
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Traktor na údržbové a těžební činnosti na lesním majetku | Jedná se o nový traktor s čelním rampovačem a zadním navijákem s možností připojení vyvážecí soupravy | Plněno | Definice | Prověření zdrojů financování | Realizace | Fyzická realizace | P | OŽPZ, ML | 2020 schválení dotace Vybrán dodavatel 1/2021 dodávka traktoru
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Výstavba nových retenčních nádrží v českobrodských lesích | Výstavba nových retenčních nádrží v českobrodských lesích | Plněno |  |  | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OŽPZ, ML | Nový projekt 2020 zpracovává se PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.3) | Odbahnění pivovarského rybníka | Odbahnění a revitalizace pivovarského rybníka | Plněno | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | Zpracována PD Dle možností podání žádosti o dotaci
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.3) | Vybudování brodu v KÚ Doubravčice | vybudování brodu přes Šemberu v Doubravčicích | Plněno | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OŽPZ, ML | Vydáno stavební povolení
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.4) | Odkanalizování severní části města | Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity | Plněno |  |  | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | OR | Nový projekt 2020 zpracována studie
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.4) | Oprava mostku v KÚ Doubravčice | oprava havarijního stavu mostku | Splněno | Záměr | Studie a prověření realizace | Ukončen | Uzavřený projekt | P | OR | Zrealizováno a ukončeno 4/2020
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.4) | Singltrek v Dolánkách | Singltrek v Dolánkách | Splněno | Realizace | Zajištění dodavatele | Realizace | Administrativní uzavření (vč. zařazení do majetku, pojištění, katastr) | P | OR | Projekt zrealizován a ukončen
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.4) | Rekonstrukce lesní cesty "Cesta Lásky" | Rekonstrukce odvozní cesty typu 2L již nevyhovující na typ 1L | Plněno |  |  | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | OŽPZ, ML | Nový projekt Zpracována PD Prověřování zdrojů financování 2020 podána žádost o dotaci - projekt zařazen do zásobníku poskytvatele
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.4) | Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod | Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod | Plněno |  |  | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | Nový projekt V prosinci 2020 podepsána smlouva na zpracování PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.5.1) | Re-use centrum v areálu ZZN | Vybudování Re-use centra v 1 a 2 N.P. v novém silu v areálu ZZN | Plněno |  |  | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | OR | Nový projekt Schválena žádost o dotaci
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.5.3) | Podzemní kontejnery u věžáku ul. Palackého | Dodávka popelnic na tříděný odpad do domácností a vybudování podzemních kontejnerů v ul.Palackého | Splněno | Realizace | Zajištění dodavatele | Realizace | Administrativní uzavření (vč. zařazení do majetku, pojištění, katastr) | P | OR | Zrealizováno a ukončeno
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.2) | Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod | Obsahem studie je projektová dokumentace návrhu opatření v celém území ORP, která mají za cíl jednak zpomalit odtok z území pomocí nově vybudovaných mezí, poldrů, změ+nou argotechniky atd. a zároveň slouží k zadržení vody v krajině a zvýšení zásob podzemních vod v místě jejich spadu na zemský povrch. Jedná se pouze o projektovou dokumentaci, nikoliv o vlastní realizaci. Dokumentace bude závazná i pro budoucí pozemkové úpravy. | Plněno | Realizace | Fyzická realizace | Realizace | Fyzická realizace | P | OŽPZ | Projekt realizován dle SoD, v roce 2020 zahájeny práce na konceptu DÚR u dvou opatření
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Energetická úspora Základní školy Tyršova, budova Žitomířská 760 | Zateplení objektu | Plněno | Definice | Zajištění zdrojů financování | Realizace | Zajištění dodavatele | P | OR | 2019 - schválena dotace OPŽP Vybrán dodavatel Realizace 4-10/2021
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Náměstí Arnošta z Pardubic 56 - Energetická úspora městského úřadu, Český Brod | Zateplení objektu | Plněno | Definice |  | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | OR | Opětovně zařazený projekt Zpracována PD OPŽP - žádost o dotaci podpořena Zateplení budovy a výměna oken - předpokl.realizace 2021-2023 (nutné provést nejprve statické zajištění - viz projekt Stavení úpravy vstupních prostor budovy čp. 56)
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna | rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna | Nesplněno | Definice | Prověření zdrojů financování | Definice | Prověření zdrojů financování | P | OR | Vyhledávání možných zdrojů externího financování Projekt pokračuje v dalším AP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Zateplení střechy a pláště budovy čp. 1311, pavilon E a F | Zateplení objektu | Plněno | Definice | Zajištění zdrojů financování | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | OR | Dotace získána v roce 2019 Předpokládaná realizace 2022-2023 po rozhodnutí ZM
2. Podnikání, zaměstnanost, služby | (2.3.1) | Zpracování grafického manuálu |  | Nesplněno |  |  |  |  | A | KVM | Realizace dle rozpočtových možností v roce 2021,2022 Projekt pokračuje v dalším AP
3. Doprava | (3.1.1) | Odstranění objektů v areálu bývalého ZZN |  | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | Zpracována PD Realizace 2021
3. Doprava | (3.1.2) | Parkování na sídlišti Jahodiště | náměty na možné parkování | Plněno | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | OR | Studie hotova Realizace v závislosti na dotačních titulech
3. Doprava | (3.1.7) | Kruhový objezd u ZZN - I. etapa |  | Plněno | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | Zpracovává se PD
3. Doprava | (3.1.9) | Český Brod - Stavební úpravy komunikace a chodníků v ulici Pod Velkým vrchem | stavební úpravy povrchů komunikace a chodníků | Splněno | Realizace | Fyzická realizace | Ukončen | Záruční doba | P | OR | Zrealizováno 4/2020 ukončeno
3. Doprava | (3.1.9) | Celková oprava části ulice Palackého - lokalita sídliště | Oprava stávající panelové komunikace včetně rekonstrukce části vodovodního řadu a kanalizace v majetku BD | Plněno | Definice | Prověření zdrojů financování | Definice | Prověření zdrojů financování | P | OR | Podání žádosti o dotaci na SFPI (obnova a propojení vodovodních řádů v ul. Palackého včetně úpravy komunikace v nutném rozsahu)
3. Doprava | (3.1.9) | Rekonstrukce komunikace a nový chodník v ulici K Vysílači | Rekonstrukce komunikace a nový chodník v ulici K Vysílači | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Realizace | Zajištění dodavatele | P | OR | Podepsaná SML na realizaci Realizace 05-09/2021
3. Doprava | (3.1.9) | Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská | Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská | Plněno | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | OR | Příprava PD (vodovod a kanalizace)
3. Doprava | (3.1.9) | Rekonstrukce komunikace Žižkova | kompletní rekonstrukce ulice včetně všech sítí | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | Projekt relizován po etapách, nyní v plánu: A) vybudování chodníků I. Etapa - chodníky Palackého - Komenského - dotace MAS Pošembeří, předpokl. realizace 2021 II. Etapa - chodníky - 1/2021 podání žádosti o dotaci, realizace 2022 B) retenční nádrž - 1/2021 podání žádost o dotaci OPŽP C) Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - I. etapa Odhad celkových nákladů na realizaci celkem 250mil. bez DPH (50mil. Střed. kraj) Projektbude bude naplňován samostatnými projekty
3. Doprava | (3.1.9) | Ulice Průmyslová | vybudování komunikace ke Sběrnému dvoru a ČOV | Plněno | Záměr | Řešení majetkových vztahů | Záměr | Řešení majetkových vztahů | P | OR | Řešeny majetkoprávní vztahy (postupný výkup pozemků)
3. Doprava | (3.2.5) | Údržba komunikace ul. Za Rybníkem | Údržba stávající komunikace v rozsahu zprávy provedených sond A. Jambora | Plněno | Definice | Schválení realizace RM/ZM | Definice | Schválení realizace RM/ZM | P | OR | Příprava PD Podána žádost o dotaci na MMR z programu Podpora obnovy místních komunikací
3. Doprava | (3.3.3) | Bezpečně po městě - chodníky Masarykova. Tyršova | rekonstrukce chodníků, křižovatky (bezbariérovost) a veřejného osvětlení v ul. Masarykova a Tyršova | Plněno | Definice | Prověření zdrojů financování | Definice | Prověření zdrojů financování | P | OR | částečně zrealizováno další realizace 2021-2022
3. Doprava | (3.3.3) | Oprava chodníků v ulici Nová | Předláždění stávajících chodníků | Plněno |  |  | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | Opětovně zařazený projekt Zpracována PD Případná realizace zavisí na stanovení priorit
3. Doprava | (3.3.3) | Stavební úpravy ulice Klučovská 2. etapa | Vybudování cyklostezky a VO od parkoviště P+R až ke křižovatce s ulicí Za Drahou | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | Zasmluvnění pozemků pro realizaci. Někteří vlastnící nesouhlasí s umístěním stavby.
3. Doprava | (3.3.3) | Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku, východní stran a Rekonstrukce Vodovodu a Splaškové Kanalizace | rekonstrukce chodníku včetně vodovodu a kanalizace | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | OR | Podána žádost na MAS Pošembeří - neschváleno PD KOM zpracována PD vodovod se dokončuje
3. Doprava | (3.3.3) | Zborovská - Rekonstrukce chodníku, strana východní | rekonstrukce východní strany chodníku | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | OR | Aktualizace PD dle požadavků SFDI Zajištění financování - schválena dotace ze SFDI
3. Doprava | (3.3.5) | Stezka do Štolmíře | propojení Štolmíře a českého Brodu bezpečnou komunikací | Nesplněno | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | OR | Projekt pokračuje v dalším AP
4. Bydlení | (4.1.1) | Koncepce podpory a rozvoje bydlení - sběr dat | Koncepce podpory a rozvoje bydlení | Plněno |  |  |  |  | A | VED/OR | Územní studie
4. Bydlení | (4.1.1) | Dokončení privatizace bytového fondu | Koncepce podpory a rozvoje bydlení | Plněno |  |  |  |  | A | OR | Postupně se realizuje
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.1) | Bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice v Českém Brodě | Bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice - nová bezbariérová vstupní rampa, zdvihací plošina, 2x bezbariérové WC | Splněno | Definice | Zajištění zdrojů financování | Ukončen | Udržitelnost (monitorovací zprávy) a záruční doba | P | OR | Vybrán dodavatel Fyzická realizace Projekt ukončen
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.1) | Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě | Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice - nová bezbariérová vstupní rampa, bezbariérové WC, úprava podlah, úprava zastřešení | Plněno |  |  | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | OR | Nový projekt 2020 - podána žádost o dotaci na MZCR - Dotace 80%) 06/2021 - výsledek žádosti o dotaci 2022 - předpoklad realizace
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.1) | Český Brod - město bez bariér | Projekt řeší vybudování několika výtahů a nájezdových ramp v areálu nemocnice u pavilonu E, F, G. Projekt dále řeší bezbariérové úpravy chodníků v ulici Žižkova. | Plněno | Definice | Prověření zdrojů financování | Definice | Prověření zdrojů financování | P | OR | Řešeno postupně jednotlivými projekty
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.1) | Stavební úpravy budovy č. p. 297, výtah | zpracování studie umístění druhého lůžkového výtahu v pavilonu G nemocnice Český Brod, ul. Žižkova | Nesplněno | Záměr | Studie a prověření realizace | Záměr | Studie a prověření realizace | P | OR | Studie zpracovány, předpoklad realizace 2025 Projekt pokračuje v dalším AP
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.3) | Nemocnice - rozestavěná poliklinika | náměty na možné využití | Nesplněno | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | OR | Končí vázanost 2020 Není rozhodnuto o dalším využití Projekt pokračuje v dalším AP
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.4) | Oprava a úpravy č.p. 282 - ANESAN, 2.N.P. |  | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | Zpracování PD
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.5) | Kuchyně v č.p. 507 | Výstavba kuchyně pro provoz Nemocnice Český Brod v prostorách bývalé lékárny | Splněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Ukončen | Zaruční doba | P | OR | Projekt zrealizován a ukončen
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.2.2) | Komunitní plánování sociálních služeb | Podporovaná doprava pro seniory a osoby se zdravotním postižením Realizace komunitního plánu soc. služeb | Splněno |  |  |  |  | A | OSVŠ | Služba realizována
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.3.4) | Komunitní plánování sociálních služeb | Zajištění služeb protidluhového poradenství, zajištění služeb psychologické krizové pomoci a dalších sociálních služeb | Plněno |  |  |  |  | A | OSVŠ | Protidluhové poradenství bylo zajištěno organizací RUBIKON Centrum. Psychologická krizová pomoc zatím nezajištěna.
6. Bezpečnost | (6.1.1) | Oboustranné úsekové měření rychlosti v ulici Zborovská | úsekové měření | Plněno | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | Definice | Schválení realizace RM/ZM | P | OR | Zpracována PD Připraveno k realizaci
6. Bezpečnost | (6.1.1) | Úsekové měření na I/12 | instalace měření rychlosti na I/12 | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | Zpracována PD Řešena služebnost Realizace 2021
6. Bezpečnost | (6.1.2) | Bezpečné křížení I/12 | překonání I/12 přechodem pro chodce a navazující části chodníků | Plněno | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | OR | Nyní řešeno úsekové měření v dané lokalitě (viz samost. projekt). Musí být vyřešeno napojení na chodník, případně stezku pro pěší. Neschváleno ZM
6. Bezpečnost | (6.1.2) | Nové přechody pro chodce MCB - Bylanská, Školní, Tuchorazská | Vybudování bezpečných přechodů - bezbariérové a osvětlené | Plněno | Definice | Zajištění zdrojů financování | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | OR | Zajištění financování - podána žádost o dotaci IROP, dotace schválena
6. Bezpečnost | (6.1.2) | Nové přechody pro chodce MČB | ulice Žitomířská | Plněno | Definice | Zajištění zdrojů financování | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | OR | 2020 - zamítnuta žádost o dotaci
6. Bezpečnost | (6.1.2) | Přechod pro chodce s ostrůvkem přes komunikaci Jana Kouly | Nová bezpečný přechod s ostrůvkem a osvětlením, včetně bezbariérových úprav | Splněno | Realizace | Zajištění dodavatele | Ukončen | Udržitelnost (monitorovací zprávy) a záruční doba | P | OR | Vybrán dodavatel Fyzická realizace Projekt ukončen
7. Cestovní ruch a památky | (7.2.7) | Kouřimské předbraní | oprava omítky, oprava klempířských prvků, výměna prejzů, odstranění novodobých omítek | Nesplněno | Definice | Prověření zdrojů financování | Definice | Prověření zdrojů financování | P | OR | Případně realizováno s finanční spoluúčastí MK Projekt pokračuje v dalším AP
7. Cestovní ruch a památky | (7.2.7) | Oprava pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě | Obnova pomníku | Plněno | Definice | Prověření zdrojů financování | Realizace | Fyzická realizace | P | OR | Získání dotace Ministerstvo kultury a Střed. kraj Vybrán dodavatel Zrealizována 1. a 2. etapa, práce budou pokračovat 3. etapou v roce 2021
7. Cestovní ruch a památky | (7.2.7) | Program regenerace MPZ |  | Plněno |  |  |  |  | A | OR | průběžná aktivita dle koncepce regenerace MPZ + MK dotace MK a dotace města na fasády
7. Cestovní ruch a památky | (7.2.8) | Pomník padlým v Liblicích | zřízení pomníku padlým v Liblicích v I. a II.světové válce | Nesplněno | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | P | OR | Hledání možných finančních zdrojů Projekt pokračuje v dalším AP
7. Cestovní ruch a památky | (7.3.1) | Kolostavy ve městě |  | Plněno |  |  | Definice | Schválení realizace RM/ZM | P | OR | Opětovně zařazený projekt Zajištěna PD
8. Vzdělávání | (8.2.1) | Dostavba a rozšíření ZŠ Žitomířská | Přístavba školy ZŠ Žitomířská vybudování 10 nových učeben | Plněno | Definice | Schválení realizace RM/ZM | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | Vypracována architekt. studie Podepsána sml. na vypracování PD Podána žádost o dotaci na zpracování technické studie a PD na Střed. kraj Provázanost s projektem "Doubravčice - Svazková ZŠ"
8. Vzdělávání | (8.2.1) | Doubravčice - Svazková ZŠ | vybudování 1. etapy Svazkové ZŠ Doubravčice | Plněno |  |  | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | VED/OR | Nový projekt Jednání s obcí Doubravčice Vznik svazku - Dobrovolný svazek obcí Český Brod - Doubravčice. Podání předběžné žádosti o dotaci na MŠMT
8. Vzdělávání | (8.2.1) | Přístavba základní školy Tyršova | Pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích | Splněno | Realizace | Fyzická realizace | Ukončen | Udržitelnost (monitorovací zprávy) a záruční doba | P | OR | Projekt zrealizován a ukončen
8. Vzdělávání | (8.2.1) | Studie využití areálu SOŠ Liblice |  | Plněno | Námět | Zmapování požadavků a ověření naléhavosti | Realizace | Fyzická realizace | P | OR | Práce na ověřovací studii využití areálu, termín dokončení 1/2021
8. Vzdělávání | (8.2.1) | Vybudování nové MŠ Kollárova | Vybudování nové budovy MŠ Kollárova | Plněno | Záměr | Schválení záměru VED/RM | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | Zadáno zpracování PD
8. Vzdělávání | (8.2.4) | Navýšení stravovací kapacity v čp.1099 kuchyně a jídelny | Rekonstrukce stávající nemocniční kuchyně a přístava jídelny pro potřeby ZŠ | Plněno | Realizace | Fyzická realizace | Realizace | Fyzická realizace | P | OR | Fyzická realizace Dokončení 3/2021
8. Vzdělávání | (8.3.1) | Pedagogicko psychologická poradna a tréninkové pracoviště v čp.507 | rekonstrukce budovy čp. 507 na nové poradenské pracoviště pedagogicko psychologické poradny a zajištění tréninkových bytů a pracovišť pro speciální školu | Plněno | Definice | Zajištění zdrojů financování | Realizace | Zajištění dodavatele | P | OR | Do konce roku 2020 podepsány smlouvy s dodavateli Realizace do 7/2021
8. Vzdělávání | (8.4.2) | Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - Vrátkov | Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - Vrátkov - měkké projekty | Plněno |  |  |  |  | A | OŽPZ, OSVŠ | Schválena dotace: 1. Středočeský kraj z Programu 2020 (Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta) - dotace 500 tis. Kč, celkové náklady 1, 020 mil. Kč 2. Operační projekt OPZ Vybrán koordinátor EVVO Navazuje na projekt Celková rekonstrukce stodoly hájovny (vybudování terenní základny Vrátkov)
8. Vzdělávání | (8.5.3) | Sdílené radosti a strasti škol III. | Prohlubování formální i neformální spolupráce všech subjektů zapojených do předškolníhoa i základního vzdělávání v rámci správního obvodu ORP Český Brod s cílem rozvoje potzenciálu každého žáka Monitoring, vyhodnocení a aktualizace vytvořeného MAP Realizace vybraných aktivit spolupráce ze schváleného MAP | Plněno | Realizace | Fyzická realizace | Realizace | Fyzická realizace | P | OSVŠ | realizace 2018-2021
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.2.1) | Plnění komunikační strategie | Českobrodský zpravodaj, webové stránky města, Facebook | Plněno |  |  |  |  | A | KVM | průběžná aktivita
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.3.4) | Stavební úpravy vstupních prostor budovy č. p. 56 | SÚ vstupních prostor, prostor podatelny, prostor MP, prostor OP a EO a komunikačních prostor včetně schodiště do 2.N.P. od zpracování projektové dokumentace po fyzickou realizaci (realizace předpokládá 7. etap) | Plněno | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | Realizace | Zajištění dodavatele | P | OR | Konec roku 2020 výběr dodavatele V roce 2021 realizace části projektu (statické zajištění, vstupní prostory - OVV a schodiště)
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.3.6) | Zdravé město a agenda MA21 |  | Plněno |  |  |  |  | A | KVM | průběžná aktivita - zahrnuje Fórum města, veřejná setkání, dotazníková šetření, ankety, osvětové kampaně 2020 proběhl názorový průzkum
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.4.1) | Budova spisovny na poz. st. 1627 | Rekonstrukce budovy na spisovnu města | Plněno | Záměr | Řešení majetkových vztahů | Záměr | Řešení majetkových vztahů | P | OR | Není PD Vypořádávání pozemků s hasičským záchranným sborem Předpoklad realizace 2021-2022
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.1.2) | Celková rekonstrukce stodoly hájovny Vrátkov č.p. 78 | Jedná se o několik fází projektu rekonstrukce: 1) Dřevěná přístavba stodoly 2) Stažení zděné části táhly 3) podlahapatra stodoly - dřevěná 4)zbytek (střecha, sítě, interiér, topení... | Plněno | Realizace | Fyzická realizace | Realizace | Fyzická realizace | P | OŽPZ, OR | Přijetí dotace na rekonstrukci patra stodoly v objektu hájovny ve Vrátkově na terénní základnu (stavební úpravy stodoly a pořízení nezbytného vybavení) Fyzická realizace Ukončení 3/2021
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.1.2) | Rekonstrukce oplocení multifunkčního hřiště TJ Liblice | Celková náhrada stávajícího oplocení za nové | Splněno | Realizace | Zajištění dodavatele | Ukončen | Zaruční doba | P | OR | Zrealizováno Projekt ukončen
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.1.2) | Víceúčelové hřiště při ZŠ Tyršova, čp. 760 | výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Tyršova | Plněno | Definice | Zajištění zdrojů financování | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | OR | Zamítnuta žádost o dotaci
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.1.2) | Víceúčalové hřiště ve Štolmíři | Vytvoření víceúčelového hřiště ve Štolmíři. Rekonstrukce bývalého volejbalového hřiště na multifunkční sportovní plochu pro vícero sportů. Areál bude veřejně přístupný dle provozního řádu. | Plněno |  |  | Definice | Zajištění zdrojů financování | P | OR | Opětovně zařazený projekt, realizace schválena ZM (vybudování víceúčel. hřiště, fotbal. hřiště a zázemí pro uživatele hřiště) 2020 - podána žádost o dotaci MMR
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.1.3) | Odstranění objektu koupaliště | Odstranění objektu koupaliště - Demolice objektu | Plněno |  |  | Definice | Zajištění PD_vč. informace a schválení RM | P | OR | Nový projekt Příprava PD na demolici objektu
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.3.1) | Programy podpory sportu, kultury a volnočasových aktivit |  | Plněno |  |  |  |  | A | OF | Průběžná aktivita
Poznámka: | Projekty, které nebyly v Akčním plánu 2020-2021 zaneseny, ale v roce 2020 byla započata realizace, jsou v tabulce zvýrazněny modře a kurzívou.

## List2
Plněno
Nesplněno
Splněno