## AP 2022-2023
Klíčová oblast | Specifický cíl | Název projektu | Popis | Stav projektu | Druh akce | Odpovědný | Odhad náklady celkem | Odhad Vlasní zdroje | Odhad Cizí zdroje | Zasmluvněno | Uhrazené FA | Poznámka rok 2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.3) | Naplňování koncepce vzhledu města | Koncepce vzhledu města |  | A | KVM | [5 empty] | Při třídění návrhů Broďáci Brodu jsme dbali na to, aby se návrhy nekřížily s manuálem pro mobiliář města.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Oprava severní strany hřbitovní zdi | Oprava severní strany hřbitovní zdi | Realizace | P | OR | 2 022 301 | 2 022 301 | 0 | 2 024 301,9 | 725 927,53 | Ukončení realizace 10/2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Regenerace městského hřbitova | regenerace zeleně | Definice | P | OŽPZ | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Prověření zdrojů financování
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a náměstí Husova | Úpravy obou náměstí | Definice | P | OR | 300000000 | 200000000 | 100000000 | 0 | 0 | Nová soutěž o návrh
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Revitalizace Jiráskových sadů | Příprava projektové dokumentace celkové regenerace parku, Hálovy zahrady a Pivovarského rybníka | Realizace | P | OŽPZ | 15 000 000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | Osazovací plán
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Statické zajištění objektu čp. 56 | Statické zajištění objektu čp. 56 | Definice | P | OR | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | Další etapy realizovány v závislosti na projektu "Náměstí Arnošta z Pardubic 56 - Energetická úspora městského úřadu, Český Brod" a na stavu budovy
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Využití areálu koupaliště Na Kutilce | náměty na možné využití koupaliště | Záměr | P | OR | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | Řešeny formy provozování, dle rozhodnutí ZM budou umístěna veřejná sportoviště
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Zastřešení zastávek MHD | zastřešení autobusových zastávek ve městě | Záměr | P | OR | 200000 | 200000 | 0 | 8 000 | 0 | Realizace 2 zastávek
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.8) | Hřbitov, dvouřadá alej s cestou | Výsadba dvouřadé aleje s cestou ze štěrkového trávníku a podsadbami půdoporyvných bylin na rozvojové ploše hřbitova | Definice | P | OŽPZ | 468 000 | 368000 | 100000 | 0 | 0 | Vyhledání vhodného dotačního titulu.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.2.1) | Obchvat města | Návrh umístění obchvatu města | Záměr | P | OR | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | Jednání se Středočes. Krajem o společném obchvatu Českého Brodu a Kounic
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.2.2) | Cukrovar - nová čtvrť | Rekonverze celého prostranství v areálu bývalého cukrovaru | Námět | P | VED/OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spolupráce při aktivitách vlastníka Developerská smlouva Zpracování změny č. 3 ÚP - umístění komunikací, veřejného prostranství apod.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.2.3) | Využití areálu ZZN | Prostor k soustředění a sdílení odkazů na dílčí projekty | Námět | P | VED/OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Návázány dílčí projekty: - Re-use centrum v areálu ZZN - SkatePark a PumpTrack Vyhledávání dalších možností využití
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.1) | Přečerpávací stanice v ul.Sportovní | vybudování jímky, která provzdušní stoku a mohla by vést k odstranění zápachu | Definice | P | OR | 12 700 000 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 | Dokončení PD a výběr zhotovitele
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "A", ulice Rokycanova, Na Cihelně - optimalizace rozvodu vody | Vybudování vodovodního řadu a 8 ks vodovodních přípojek pro BD | Definice | P | OR | 988 000 | 988 000 | 0 | 0 | 198 | Možný výběr zhotovitele dle priorit a finančních prostředků
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "D", ulice Jana Koziny, Bedřicha Smetany - propojení řadů | Provedení propojení vodovodních řadů | Definice | P | OR | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 448 | Možný výběr zhotovitele dle priorit a finančních prostředků
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "G", ulice Bezručova, Žižkova - propojení vodovodů | Provedení propojení vodovodních řadů | Definice | P | OR | 1 049 000 | 1 049 000 | 0 | 0 | 198 | Možný výběr zhotovitele dle priorit a finančních prostředků
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Nové vodní zdroje NV1 a NV2, přivaděč do města | Projektové práce pro vystrojení vrtů, potřebné šachty, úpravna vody - 1 vrt v k.ú Doubravvčice, 1 vtr v k.ú Tuchoraz - Přivaděč pitné vody do města - Přípojka VN a trafostanice, přípojka NN - Oplocení, komunikace a ochranná pásma vodního zdroje pro pitnou vodu - Napojení nových vrtů na centrální dispečink řízení provozu. | Realizace | P | OR | 79 300 000 | 30300000 | 49000000 | 81 847 834,38 | 24 373 919,8 | Realizace stavby
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Oprava V+K v ul. Sokolovská | Oprava V+K v ul. Sokolovská | Definice | P | OR | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | Možný výběr zhotovitele dle priorit a finančních prostředků
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Parkovací stání a nový chodník | Parkovací stání a nový chodník v ulici Jungmannova | Definice | P | OR | 1 052 700 | 1 052 700 | 0 | 0 | 0 | Zpracování PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Prodloužení místní komunikace Kounická, k.ú. Český Brod | Prodloužení místní komunikace Kounická, k.ú. Český Brod | Definice | P | OR | 7 120 000 | 300000 | 6820000 | 300 110,5 | 152 451,5 | Vybudování v souvislosti s budováním areálu Antico
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Štolmíř - Oprava propustku na polní cestě P7 | oprava mostku v havarijním stavu | Definice | P | OR | 5 231 000 | 5 231 000 | 0 | 0 | 0 | MMR přislíbilo vypsání dotačního titulu-národní dotace 12/2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Výměna vodovodu a kanalizace v ulici K Dolánkám, vybudování nové dešťové kanalizace | kompletní rekonstrukce vodovodu a nově oddělené kanalizace | Definice | P | OR | 12 400 000 | 12 400 000 | 0 | 0 | 0 | Pravděpodopbně nový výběr zpracovatele PD pro provedení stavby
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Zokruhování vodovodních řadů, vč.vodovodních přípojek a obnova kanalizační stoky, náměstí Husovo od ZŠ čp.19 směrem k čp.64, Český Brod | Vybudování propojení vodovodních řadů a vod.přípojek k nemovitostem s obnovou kanalizační stoky | Definice | P | OR | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | Zpracování PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Zokruhování vodovodních řadů, vč.vodovodních přípojek z ulice Klučovská do ulice Za Drahou, Český Brod | Vybudování propojení vodovodních řadů a vod.přípojek k nemovitostem | Definice | P | OR | 6 300 000 | 6 300 000 | 0 | 0 | 0 | Zpracování PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.6) | Vodojem Vrabčice - nová komora | Předmětem projektu je výstavba nové akumulace ve stávajícím areálu zemního vodojemu Na Vrabčici. Jedná se o novou akumulační komoru pitné vody o objemu cca 990 m3. Dále bude provedena kompletní rekonstrukce stávající akumulace a bude realizován nový společný nadzemní objekt pro vstup do obou akumulací. Dále bude provedena výměna stávajícího vodovodního přivaděče a části stávajícího zásobní řadu a výměna stávající přípojky NN. | Realizace | P | OR | 33 600 000 | 15600000 | 18000000 | 34 344 307,65 | 10 668 603,63 | Probíhá realizace, ukončení do konce roku 2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.7) | Navýšení kapacity ČOV nad 10 000 EO do 13 300 EO | Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity | Realizace | P | OR | 29 200 000 | 17200000 | 12000000 | 23 532 391,18 | 476 179 | Realizace, stavební práce ukončeny do konce roku 2022, 2023 zkušební provoz
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.7) | Navýšení kapacity ČOV nad 13 300 EO | Navýšení kapacity ČOV nad 13 300 EO | Záměr | P | OR | 0 | 0 | 0 | 162 000 | 0 | Zpracování studie proveditelnosti
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.8) | Trafostanice u vodárny | vybudování nové trafostanice ČEZem, řešení vedení NN pro vodojem | Záměr | P | OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buduje ČEZ Distribuce Běží SP Město příprava pozemků, jednání s ČEZ Distribuce Možná realizace stavby
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.9) | VO v Liblicích - přípolože | kabelizace VO v souběhu s plánovanou kabelizací ČEZu | Definice | P | OR | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Realizováno až v souběhu s pracemi ČEZ Distribuce
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Alej na Velký vrch a Alej u Štolmíře | Alej na Velký vrch a Alej u Štolmíře | Realizace | P | OR | 254 644,5 | 12 705 | 241 939,5 | 272 794,5 | 12 705 | Realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Celková oprava areálové TS a rozvodny NN - 2. etapa | Celková oprava objektu TS - část NN i VN, navýšení počtu transformátorů a stavební a elektro práce; celková oprava rozvodny NN - stavební a elektro práce (nový rozvaděč dodán v době SÚ č.p. 1099) - 2. etapa | Definice | P | OR | 4 750 000 | 4 750 000 | 0 | 0 | 0 | Výběr dodavatele a realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Kloubový nakladač pro výrobu palivového dřeva | Kloubový nakladač pro výrobu palivového dřeva | Realizace | P | OŽPZ, ML | 1 749 500 | 1 749 500 | 0 | 0 | 0 | Bylo realizováno VŘ a v 1Q r2022 bude dodán
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | SkatePark a PumpTrack | vybudování zcela nového zázemí pro zájemce o skatetboard a pumptrack | Definice | P | VED | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | PumpTrack v ZZN - rozhodnout o pokračování projektu SkatePark - rozhodnout o umístění dle doporučení sportovní komise mezi obchody Lidl a Penny Market
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Štípací procesor - hájovna Vrátkov | Jedná se o modernizaci a automatizaci výroby palivového dřeva. | Realizace | P | OŽPZ, ML | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | Bylo realizováno VŘ a v 1Q r2022 bude dodán
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Výstavba nových retenčních nádrží v českobrodských lesích | Výstavba nových retenčních nádrží v českobrodských lesích | Definice | P | OŽPZ, ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dotační titul by měl být vyhlášen v 1Q roku 2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Výstavba tůní a mokřadů v Dolánkách | Jedná se o zpomalení toku Šembery v oblasti přirozené údolní nivy, snížením břehů a následné možnosti rozlití vody do mokřadů a tůní | Definice | P | OŽPZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zadání PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.3) | Odbahnění pivovarského rybníka | Odbahnění a revitalizace pivovarského rybníka | Definice | P | OR | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | Dotační titul Mze by měl být vypsán na podzim roku 2022.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.3) | Vybudování brodu v KÚ Doubravčice | vybudování brodu přes Šemberu v Doubravčicích | Definice | P | OŽPZ, ML | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | V případě dobrého hospodaření v lesích předpokládaná realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.4) | Odkanalizování severní části města | Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity | Námět | P | OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zpracování studie proveditelnosti v souvislosti s projektem Navýšení kapacity ČOV nad 13 300 EO
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.4) | Rekonstrukce lesní cesty "Cesta Lásky" | Rekonstrukce odvozní cesty typu 2L již nevyhovující na typ 1L | Realizace | P | OŽPZ, ML | 4 697 693 | 568 769,3 | 4 128 923,7 | 0 | 0 | Příprava VZ a realizace do září 2022.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.4) | Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod | Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod | Definice | P | OR | 30 621 450 | 30 621 450 | 0 | 0 | 0 | Zpracování PD Vyhledání možných externích zdrojů financování
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.5.1) | Re-use centrum v areálu ZZN | Vybudování Re-use centra v 1 a 2 N.P. v novém silu v areálu ZZN | Realizace | P | OR | 3 375 309 | 506 297 | 2 869 012 | 0 | 0 | Předložení návrhu modulu provozování Re-use centra RM a odsouhlasení dalších kroků.(vyhlášení VZ, doplnění PD......smlouva s provozovatelem)
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Náměstí Arnošta z Pardubic 56 - Energetická úspora městského úřadu, Český Brod | Zateplení objektu | Realizace | P | OR | 6600000 | 4380849 | 2219151 | 6 528 528,9 | 0 | Realizace duben - říjen 2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Projekt regenerace sídliště Jahodiště v Českém Brodě | vytvoření Projektu regenerace sidliště Jahodiště (studie) jako podkladu k možnosti podávání žádostí o dotace na akce v rámci regenerace sídliště Jahodiště | Realizace | P | OR | 425 860 | 425 860 | 0 | 0 | 0 | Plněno dílčími projekty
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna | rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna | Definice | P | OR | 21 000 000 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | Úprava PD a podání žádosti o dotaci na SZŽP do 9/2022.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Zateplení střechy a pláště budovy čp. 1311, pavilon E a F | Zateplení objektu | Definice | P | OR | 5000000 | 4000000 | 1000000 | 78 000 | 0 | Zpracovíní PD - pouze pro zateplení střechy, hledání možných finančních zdrojů, předpoklad realizace 2023
2. Podnikání, zaměstnanost, služby | (2.3.1) | Zpracování grafického manuálu |  |  | A | KVM | [5 empty] | Plánovaná realizace.
3. Doprava | (3.1.1) | Vybudování parkoviště v č. p. 25 | zpevnění plochy pro parkování OA | Záměr | P | OR | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0
3. Doprava | (3.1.2) | Parkování na sídlišti Jahodiště | náměty na možné parkování | Námět | P | OR | [5 empty] | Studie hotova Realizace v závislosti na dotačních titulech Jedná se o dílčí projekt "Projekt regenerace sídliště Jahodiště"
3. Doprava | (3.1.7) | Kruhový objezd u ZZN - I. etapa |  | Definice | P | OR | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 14 723,28 | 80 937,99 | Do konce května 2022 podání žádosti o SP
3. Doprava | (3.1.9) | Celková oprava části ulice Palackého - lokalita sídliště | Oprava stávající panelové komunikace včetně rekonstrukce části vodovodního řadu a kanalizace v majetku BD | Definice | P | OR | 5 540 000 | 2 882 500 | 2 657 500 | 0 | 0 | Předpoklad realizace 2022 v souvislosti se získáním dotace
3. Doprava | (3.1.9) | Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská | Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská | Námět | P | OR | [5 empty] | 2022 - zjistit stav kanalizace (Výškové poměry přípojek), zajištění podkladů pro výběr dodavatele
3. Doprava | (3.1.9) | Rekonstrukce komunikace Žižkova | kompletní rekonstrukce ulice včetně všech sítí | Definice | P | OR | 110 005 207 | 101 523 440 | 8 481 767 | 0 | 0 | Projekt relizován po etapách samostatnými projekty v závisloti na dotačních titulech
3. Doprava | (3.1.9) | Ulice Průmyslová | vybudování komunikace ke Sběrnému dvoru a ČOV | Záměr | P | OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Řešeny majetkoprávní vztahy (postupný výkup pozemků)
3. Doprava | (3.2.2) | Autobusová zastávka u Terénní základny ve Vrátkově | Autobusová zastávka u Terénní základny ve Vrátkově | Záměr | P | OR | 300 000 | 300 000 | 0 | 71 000 | 0 | Dopracování studie, následné zpracování PD
3. Doprava | (3.2.5) | Kutilka - Dopravní studie parkovací kapacity u fotbalového hřiště | Parkovací stání u forbalového hřiště | Záměr | P | OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zpracování PD
3. Doprava | (3.2.5) | Kutilka - Vedení stezky pro chodce a pro cyklisty | Stezka pro chodce a pro cyklisty - I. Etapa - Kutilka | Záměr | P | OR | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | Zadání PD, majetkoprávní vypořádání
3. Doprava | (3.2.5) | Údržba komunikace ul. Za Rybníkem | Údržba stávající komunikace v rozsahu zprávy provedených sond A. Jambora | Definice | P | OR | 2 850 000 | 1 160 000 | 1 690 000 | 33 150 | 107 250 | V květnu bude vyhodnoceno, zda byla podaná žádost na MMR podpořena. Poté bude možné do 2 let projekt zrealizovat.
3. Doprava | (3.3.3) | Bezpečně po městě - chodníky Masarykova. Tyršova | rekonstrukce chodníků, křižovatky (bezbariérovost) a veřejného osvětlení v ul. Masarykova a Tyršova | Definice | P | OR | 4 005 000 | 4 005 000 | 0 | 36 300 | 36 300 | Rozhodnutí o podpoře či zamítnutí dotace, zatím bez dotace případný výběr dodavatele
3. Doprava | (3.3.3) | Oprava chodníků v ulici Nová | Předláždění stávajících chodníků | Definice | P | OR | 2 117 500 | 2 117 500 | 0 | 0 | 0 | Realizace dle možností rozpočtu
3. Doprava | (3.3.3) | Stavební úpravy ulice Klučovská 2. etapa | Vybudování cyklostezky a VO od parkoviště P+R až ke křižovatce s ulicí Za Drahou | Definice | P | OR | 8 600 000 | 860 000 | 7 740 000 | 0 | 0 | Zasmluvnění pozemků pro realizaci. PD
3. Doprava | (3.3.3) | Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku, východní stran a Rekonstrukce Vodovodu a Splaškové Kanalizace | rekonstrukce chodníku včetně vodovodu a kanalizace | Realizace | P | OR | 1 100 000 | 433 765 | 666 235 | 27 104 | 113 274 | Výběr dodavatele a realizace
3. Doprava | (3.3.5) | Pěší komunikace v místech současné vlečky z areálu ZZN | možnost výstavby stezky od ulice Kollárova k nádraží v trase zrušené železniční vlečky | Záměr | P | OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dokončení úprav po železniční vlečce. Projednání s dotčenými orgány - vedení trasy
3. Doprava | (3.3.5) | Stezka do Štolmíře | propojení Štolmíře a Českého Brodu bezpečnou komunikací | Námět | P | OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozhodnout o konečném vedení trasy stezky
4. Bydlení | (4.1.1) | Koncepce podpory a rozvoje bydlení - sběr dat | Koncepce podpory a rozvoje bydlení |  | A | VED/OR | [5 empty] | Územní studie
4. Bydlení | (4.1.1) | Dokončení privatizace bytového fondu | Koncepce podpory a rozvoje bydlení |  | A | OR | [5 empty] | Postupně se realizuje, dokončení 2023
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.1) | Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě | Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice - nová bezbariérová vstupní rampa, bezbariérové WC, úprava podlah, úprava zastřešení | Realizace | P | OR | 4 000 000 | 1 710 600 | 2 289 400 | 3 829 673,11 | 0 | Dokončovací práce
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.1) | Bezbariérový Český Brod | Projekt řeší vybudování několika výtahů a nájezdových ramp v areálu nemocnice u pavilonu E, F, G. Projekt dále řeší bezbariérové úpravy chodníků v ulici Žižkova. | Definice | P | OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Řešeno jednotlivými projekty viz projekty: Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova, I. Etapa Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brod
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.1) | Stavební úpravy budovy č. p. 297, výtah | zpracování studie umístění druhého lůžkového výtahu v pavilonu G nemocnice Český Brod, ul. Žižkova | Záměr | P | OR | 50 700 002,6 | 50 700 002,6 | 0 | 0 | 0 | Nutno zajistit PD Předpoklad realizace 2025
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.3) | Nemocnice - rozestavěná poliklinika | náměty na možné využití | Námět | P | OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Není rozhodnuto o dalším využití Možné využít pro potřeby města v oblasti zdravotnictví, školství, sociální služby Aktivní jednání s CzechInvest - vyhledání partnera pro provozování budovy
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.4) | Oprava a úpravy č.p. 282 - ANESAN, 2.N.P. |  | Definice | P | OR | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Investice realizovány až dle finančních možností nájemce, financování rozdělit mezi město a nájemce.
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.3.4) | Komunitní plánování sociálních služeb | Zajištění služeb protidluhového poradenství, zajištění služeb psychologické krizové pomoci a dalších sociálních služeb | Realizace | P | OSVŠ | 2 713 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trvá zájem o psychologickou krizovou pomoc
6. Bezpečnost | (6.1.1) | Oboustranné úsekové měření rychlosti v ulici Zborovská | úsekové měření | Definice | P | OR | 1 884 575 | 1 884 575 | 0 | 0 | 0 | Připraveno k realizaci
6. Bezpečnost | (6.1.1) | Úsekové měření na I/12 | instalace měření rychlosti na I/12 | Definice | P | OR | 2 722 500 | 2 722 500 | 0 | 0 | 0 | Aktualizace PD Případný výběr dodavatele
6. Bezpečnost | (6.1.2) | Bezpečné překonání I/12, přechod, stezka okolo Kutilky | překonání I/12 přechodem pro chodce, cyklostezky kolem Kutilky | Námět | P | OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zpracování studie Projednání s dotčenými orgány Řešeno v souvislosti s projektem "Kutilka - Vedení stezky pro chodce a pro cyklisty"
6. Bezpečnost | (6.1.2) | Nové přechody pro chodce MČB | ulice Žitomířská | Definice | P | OR | 738 100 | 371 600 | 366 500 | 0 | 0 | Očekává se změna projektu v souvislosti s vástavbou svazkové školy
7. Cestovní ruch a památky | (7.2.7) | Č.p. 1 - oprava fasády | Oprava fasády č.p. 1 | Definice | P | OR | 286 770 | 286 770 | 0 | 0 | 0 | Vypracování PD Případný výběr dodavatele
7. Cestovní ruch a památky | (7.2.7) | Program regenerace MPZ |  |  | A | OR | [5 empty] | průběžná aktivita dle koncepce regenerace MPZ + MK dotace MK a dotace města na fasády
7. Cestovní ruch a památky | (7.2.8) | Pomník padlým v Liblicích | zřízení pomníku padlým v Liblicích v I. a II.světové válce | Námět | P | OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hledání možných finančních zdrojů
8. Vzdělávání | (8.2.1) | Dostavba a rozšíření ZŠ Žitomířská | Přístavba školy ZŠ Žitomířská vybudování 10 nových učeben | Definice | P | OR | 386000000 | 117875000 | 268125000 | 2 439 533,76 | 2 853 704,8 | Dokončení PD a možný výběr zhotovitele V částce zasmluvněno je načtena i dotace na zpracování PD ve výči 2.025.000 Kč
8. Vzdělávání | (8.2.1) | Studie využití areálu SOŠ Liblice |  | Záměr | P | OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 825 | Zadání vypracování PD dle možností rozpočtu
8. Vzdělávání | (8.2.1) | Vybudování nové MŠ Kollárova | Vybudování nové budovy MŠ Kollárova | Definice | P | OR | 60000000 | 60000000 | 0 | 657 992,5 | 2 775 485,9 | Vydání SP Vyhledávání možných zdrojů externího financování
8. Vzdělávání | (8.3.1) | Pedagogicko psychologická poradna a tréninkové pracoviště v čp.507 | rekonstrukce budovy čp. 507 na nové poradenské pracoviště pedagogicko psychologické poradny a zajištění tréninkových bytů a pracovišť pro speciální školu | Realizace | P | OR | 37 701 318 | 10 121 318 | 27 580 000 | 38 685 118,68 | 29 218 658,11 | Do 3/2022 dude dokončena stavba (zateplení pláště a terénní úpravy). Budova již využívána.
8. Vzdělávání | (8.4.2) | Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - Vrátkov | Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - Vrátkov - měkké projekty |  | A | OŽPZ | [5 empty] | Provoz terenní základny, měkké projekty
8. Vzdělávání | (8.4.2) | Neformální vzdělávání Vrátkov | Neformální vzdělávání Vrátkov | Definice | P | OŽPZ | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | Schválena dotace ze: - OPZ do 31.12.2022 Tyto měkké projekty jsou podmínkou udržitrelnosti terenní základny.
8. Vzdělávání | (8.5.3) | Sdílené radosti a strasti škol III. | Prohlubování formální i neformální spolupráce všech subjektů zapojených do předškolníhoa i základního vzdělávání v rámci správního obvodu ORP Český Brod s cílem rozvoje potzenciálu každého žáka Monitoring, vyhodnocení a aktualizace vytvořeného MAP Realizace vybraných aktivit spolupráce ze schváleného MAP | Realizace | P | OSVŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt ukončen k 31.12.2021. V únoru podání monitorovací zprávy
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.2.1) | Plnění komunikační strategie | Českobrodský zpravodaj, webové stránky města, Facebook |  | A | KVM | [5 empty] | V plánu ještě Instagram
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.3.6) | Broďáci Brodu (PaR) | "Broďáci Brodu" je tzv. participativní rozpočet, ve kterém jde o možnost občanů aktivně se zapojit do realizace drobných projektů a spolurozhodovat o části finančních prostředků z rozpočtu města |  | A | KVM/odpovědné odbory | [5 empty] | Pokračování aktivity viz https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/galerie-navrhu/?jet-smart-filters=epro-posts/default&_tax_query_status_navrhu=35
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.3.6) | Zdravé město a agenda MA21 |  |  | A | KVM | [5 empty] | Veřejné fórum město už nedělá. Napsledy bylo v 2018.
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.4.1) | Budova spisovny na poz. st. 1627 | Rekonstrukce budovy na spisovnu města | Záměr | P | OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizace po etapách dle možností rozpočtu
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.1.2) | Víceúčelové hřiště při ZŠ Tyršova, čp. 760 | výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Tyršova | Definice | P | OR | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Hledání vhodného dotačního titulu.
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.1.2) | Víceúčalové hřiště ve Štolmíři | Vytvoření víceúčelového hřiště ve Štolmíři. Rekonstrukce bývalého volejbalového hřiště na multifunkční sportovní plochu pro vícero sportů. Areál bude veřejně přístupný dle provozního řádu. | Definice | P | OR | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Hledání vhodného dotačního titulu.
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.3.1) | Programy podpory sportu, kultury a volnočasových aktivit | podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit |  | A | OF | [5 empty] | Průběžná aktivita
Poznámka: Export dat z aplikace Projekty proveden k 11.1.202, aktualizaceprovedena k 26.1.2022

## List2
Plněno
Nesplněno
Splněno