## Vyhodnocení AP 2021
Klíčová oblast | Specifický cíl | Název projektu | Popis | Vyhodnocení SPLNĚNO PLNĚNO NESPLNĚNO | Stav začátek roku 2021 | Stav konec roku 2021 | Druh akce | Odpovědný | Vyhodnocení roku 2021
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.1) | Renovace schodiště s balustrádami, podlah a ostění v čp. 70 | Renovace žulového schodiště, pískovcových balustrád, mramorových podlah a mramorového ostění čp. 70 včetně zajištění výmalby schodiště a chodeb | Splněno |  | Ukončen | P | OR | Zrealizováno, dokončeno
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.3) | Naplňování koncepce vzhledu města | Koncepce vzhledu města | Plněno |  |  | A | KVM | Částečně splěno
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Oprava severní strany hřbitovní zdi | Oprava severní strany hřbitovní zdi | Plněno | Realizace | Realizace | P | OR | Realizace, bude dokončeno 10/2022
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Regenerace městského hřbitova | regenerace zeleně | Plněno |  | Definice | P | OŽPZ | Opětovně zařazeno do AP Připravena PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a náměstí Husova | Úpravy obou náměstí | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Platné SP, Neaktuální PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Revitalizace Jiráskových sadů | Příprava projektové dokumentace celkové regenerace parku, Hálovy zahrady a Pivovarského rybníka | Plněno | Záměr | Realizace | P | OŽPZ | Dokončena studie
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Statické zajištění objektu čp. 56 | Statické zajištění objektu čp. 56 | Plněno |  | Definice | P | OR | Opětovně zařazeno do AP Zrealizováno částečné, jen nutná opatření
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Štolmíř - Okolí pomníku | úpravy veřejného prostranství okolo pomníku | Splněno | Realizace | Ukončen | P | OŽPZ, TS | Dokončeno
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Využití areálu koupaliště Na Kutilce | náměty na možné využití koupaliště | Plněno | Námět | Záměr | P | OR | Řešeny formy provozování, dle rozhodnutí ZM budou umístěna veřejná sportoviště
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.7) | Zastřešení zastávek MHD | zastřešení autobusových zastávek ve městě | Plněno | Námět | Záměr | P | OR | Dopravní studie Vytipování zastávek
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.1.8) | Hřbitov, dvouřadá alej s cestou | Výsadba dvouřadé aleje s cestou ze štěrkového trávníku a podsadbami půdoporyvných bylin na rozvojové ploše hřbitova | Plněno | Definice | Definice | P | OŽPZ | Žádost nebyla podpořena, projekt měl být realizován v intravilánu a na ten nebyl dotační titul zaměřen.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.2.1) | Obchvat města | Návrh umístění obchvatu města | Plněno | Záměr | Záměr | P | OR | Jednání se Středočes. Krajem o společném obchvatu Českého Brodu a Kounic
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.2.1) | Územní plán města Český Brod-změna č.2 | Zapracování změny č.2 do územního plánu města Český Brod | Splněno | Záměr | Ukončen | P | OVÚP/OR
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.2.2) | Cukrovar - nová čtvrť | Rekonverze celého prostranství v areálu bývalého cukrovaru | Plněno | Námět | Námět | P | VED/OR | Spolupráce při aktivitách vlastníka Developerská smlouva Zpracování změny č. 3 ÚP - umístění komunikací, veřej. Prostranství apod.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.2.3) | Využití areálu ZZN | Prostor k soustředění a sdílení odkazů na dílčí projekty | Plněno | Námět | Námět | P | VED/OR | Návázány dílčí projekty: - Re-use centrum v areálu ZZN - běží - Odstranění objektů v areálu bývalého ZZN - splněno, ukončen - SkatePark a PumpTrack Vyhledávání dalších možností využití
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.1) | Přečerpávací stanice v ul.Sportovní | vybudování jímky, která provzdušní stoku a mohla by vést k odstranění zápachu | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Zprácování PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.1) | Vybudování zadržovací nádrže v ul.Sportovní | Vybudování akumulační nádrže pro zadržení přívalových vod s postupným přečerpáním do stoky | Splněno | Námět | Námět | P | OR | Přidruženo pod projekt "Přečerpávací stanice v ul. Sportovní"
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "A", ulice Rokycanova, Na Cihelně - optimalizace rozvodu vody | Vybudování vodovodního řadu a 8 ks vodovodních přípojek pro BD | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Obnova SP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "D", ulice Jana Koziny, Bedřicha Smetany - propojení řadů | Provedení propojení vodovodních řadů | Plněno | Realizace | Definice | P | OR | SP vydané
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "G", ulice Bezručova, Žižkova - propojení vodovodů | Provedení propojení vodovodních řadů | Plněno | Definice | Definice | P | OR | SP vydané
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Nové vodní zdroje NV1 a NV2, přivaděč do města | Projektové práce pro vystrojení vrtů, potřebné šachty, úpravna vody - 1 vrt v k.ú Doubravvčice, 1 vtr v k.ú Tuchoraz - Přivaděč pitné vody do města - Přípojka VN a trafostanice, přípojka NN - Oplocení, komunikace a ochranná pásma vodního zdroje pro pitnou vodu - Napojení nových vrtů na centrální dispečink řízení provozu. | Plněno | Realizace | Realizace | P | OR | Výběr dodavatele, zahájení realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Oprava V+K v ul. Sokolovská | Oprava V+K v ul. Sokolovská | Plněno | Záměr | Definice | P | OR
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Parkovací stání a nový chodník | Parkovací stání a nový chodník v ulici Jungmannova | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Zpracování PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Prodloužení místní komunikace Kounická, k.ú. Český Brod | Prodloužení místní komunikace Kounická, k.ú. Český Brod | Plněno |  | Definice | P | OR | Probíhá stavební řízení
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Štolmíř - Oprava propustku na polní cestě P7 | oprava mostku v havarijním stavu | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Nebyl vypsán žádný vhodný dotační titul
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.4) | Výměna vodovodu a kanalizace v ulici K Dolánkám, vybudování nové dešťové kanalizace | kompletní rekonstrukce vodovodu a nově oddělené kanalizace | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Prodloužení SP
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.6) | Vodojem Vrabčice - nová komora | Předmětem projektu je výstavba nové akumulace ve stávajícím areálu zemního vodojemu Na Vrabčici. Jedná se o novou akumulační komoru pitné vody o objemu cca 990 m3. Dále bude provedena kompletní rekonstrukce stávající akumulace a bude realizován nový společný nadzemní objekt pro vstup do obou akumulací. Dále bude provedena výměna stávajícího vodovodního přivaděče a části stávajícího zásobní řadu a výměna stávající přípojky NN. | Plněno | Realizace | Realizace | P | OR | Výběr dodavatele, zahájení realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.7) | Navýšení kapacity ČOV nad 10 000 EO do 13 300 EO | Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity | Plněno | Realizace | Realizace | P | OR | Výběr dodavatele, zahájení realizace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.7) | Navýšení kapacity ČOV nad 13 300 EO | Navýšení kapacity ČOV nad 13 300 EO | Plněno |  | Záměr | P | OR | Opětovně zadáno do AP Zadání studie proveditelnosti
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.8) | Trafostanice u vodárny | vybudování nové trafostanice ČEZem, řešení vedení NN pro vodojem | Plněno | Definice | Záměr | P | OR | Buduje ČEZ Distribuce Běží SP Město příprava pozemků, jednání s ČEZ Distribuce
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.3.9) | VO v Liblicích - přípolože | kabelizace VO v souběhu s plánovanou kabelizací ČEZu | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Předpoklad realizace (Bylanská, Přistupimská) v souběhu s ČEZ Distribuce - bude realizováno ve 2 etapách Zpracování PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Alej na Velký vrch a Alej u Štolmíře | Alej na Velký vrch a Alej u Štolmíře | Plněno |  | Realizace | P | OR | Získána dotace
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Celková oprava areálové TS a rozvodny NN - 1. etapa | Dodávka a montáž rozvaděče do rozvodny NN (včetně dočasného zapojení) - 1. etapa | Splněno |  | Ukončen | P | OR | Zrealizováno a ukončeno
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Celková oprava areálové TS a rozvodny NN - 2. etapa | Celková oprava objektu TS - část NN i VN, navýšení počtu transformátorů a stavební a elektro práce; celková oprava rozvodny NN - stavební a elektro práce (nový rozvaděč dodán v době SÚ č.p. 1099) - 2. etapa | Plněno |  | Definice | P | OR
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Kloubový nakladač pro výrobu palivového dřeva | Kloubový nakladač pro výrobu palivového dřeva | Plněno |  | Realizace | P | OŽPZ, ML | Bylo realizováno VŘ a v 1Q r2022 bude dodán
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | SkatePark a PumpTrack | vybudování zcela nového zázemí pro zájemce o skatetboard a pumptrack | Plněno |  | Definice | P | VED | Umístění zařízení pro PumpTrack v areálu ZZN SkateParkdle doporučení sportovní komise mezi obchody Lidl a Penny Market
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Štípací procesor - hájovna Vrátkov | Jedná se o modernizaci a automatizaci výroby palivového dřeva. | Plněno |  | Realizace | P | OŽPZ, ML | Bylo realizováno VŘ a v 1Q r2022 bude dodán
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Traktor na údržbové a těžební činnosti na lesním majetku | Jedná se o nový traktor s čelním rampovačem a zadním navijákem s možností připojení vyvážecí soupravy | Splněno | Realizace | Ukončen | P | OŽPZ, ML | Traktor dodán, projekt ukončen
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Výstavba nových retenčních nádrží v českobrodských lesích | Výstavba nových retenčních nádrží v českobrodských lesích | Plněno | Definice | Definice | P | OŽPZ, ML | Pokračovalo zpracování PD
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.2) | Výstavba tůní a mokřadů v Dolánkách | Jedná se o zpomalení toku Šembery v oblasti přirozené údolní nivy, snížením břehů a následné možnosti rozlití vody do mokřadů a tůní | Plněno | Námět | Definice | P | OŽPZ | PD nebyla zadána
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.3) | Odbahnění pivovarského rybníka | Odbahnění a revitalizace pivovarského rybníka | Plněno | Definice | Definice | P | OR | PD je dávána do souladu se studií Revitalizace parku.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.3) | Vybudování brodu v KÚ Doubravčice | vybudování brodu přes Šemberu v Doubravčicích | Plněno | Definice | Definice | P | OŽPZ, ML | PD hotova
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.4) | Odkanalizování severní části města | Úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity | Plněno | Námět | Námět | P | OR | 2021 - prověření a konzultace ohledně možnosti kořenové čistírny
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.4) | Rekonstrukce lesní cesty "Cesta Lásky" | Rekonstrukce odvozní cesty typu 2L již nevyhovující na typ 1L | Plněno | Definice | Realizace | P | OŽPZ, ML | Podání žádosti o dotaci, která byla podpořena
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.4.4) | Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod | Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do Vodojemu a z Vodojemu do města Český Brod | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Zpracování PD Vyhledání možných externích zdrojů financování
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.5.1) | Re-use centrum v areálu ZZN | Vybudování Re-use centra v 1 a 2 N.P. v novém silu v areálu ZZN | Plněno | Definice | Realizace | P | OR | Proběhly schůzky o možném provozování Re-use centra externími subjekty. Došlo k posunutí termínu realizace do roku 2023.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.2) | Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území ORP Český Brod | Obsahem studie je projektová dokumentace návrhu opatření v celém území ORP, která mají za cíl jednak zpomalit odtok z území pomocí nově vybudovaných mezí, poldrů, změ+nou argotechniky atd. a zároveň slouží k zadržení vody v krajině a zvýšení zásob podzemních vod v místě jejich spadu na zemský povrch. Jedná se pouze o projektovou dokumentaci, nikoliv o vlastní realizaci. Dokumentace bude závazná i pro budoucí pozemkové úpravy. | Splněno | Realizace | Ukončen | P | OŽPZ | Projekt dokončen a předán městu a zúčastněným obcím
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Energetická úspora Základní školy Tyršova, budova Žitomířská 760 | Zateplení objektu | Splněno | Realizace | Ukončen | P | OR | Zrealizováno a ukončeno
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Náměstí Arnošta z Pardubic 56 - Energetická úspora městského úřadu, Český Brod | Zateplení objektu | Plněno | Definice | Realizace | P | OR | Výběr dodavatele V souvislosti s projektem "Statické zajištění objektu čp. 56"
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Projekt regenerace sídliště Jahodiště v Českém Brodě | vytvoření Projektu regenerace sidliště Jahodiště (studie) jako podkladu k možnosti podávání žádostí o dotace na akce v rámci regenerace sídliště Jahodiště | Plněno |  | Realizace | P | OR | Opětovně zařazeno AP Plněno dílčími projekty
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna | rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Přepracování/doplnění PD o PBŘ. Vhodný dotační titul je výzva SFŽP 12/2021.
1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň | (1.6.4) | Zateplení střechy a pláště budovy čp. 1311, pavilon E a F | Zateplení objektu | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Zpracovíní PD - pouze pro zateplení střechy
2. Podnikání, zaměstnanost, služby | (2.3.1) | Zpracování grafického manuálu |  | Plněno |  |  | A | KVM | Částečně splněno
3. Doprava | (3.1.1) | Odstranění objektů v areálu bývalého ZZN |  | Splněno | Definice | Ukončen | P | OR | Zrealizováno a ukončeno
3. Doprava | (3.1.1) | Vybudování parkoviště v č. p. 25 | zpevnění plochy pro parkování OA | Plněno |  | Záměr | P | OR | Opětovně zařazeno do AP
3. Doprava | (3.1.2) | Parkování na sídlišti Jahodiště | náměty na možné parkování | Plněno | Námět | Námět | P | OR | Studie hotova Realizace v závislosti na dotačních titulech Jedná se o dílčí podprojekt projektu "Projekt regenerace sídliště Jahodiště"
3. Doprava | (3.1.7) | Kruhový objezd u ZZN - I. etapa |  | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Zpracování PD Smlouva o spolupráci s KSÚS
3. Doprava | (3.1.9) | Celková oprava části ulice Palackého - lokalita sídliště | Oprava stávající panelové komunikace včetně rekonstrukce části vodovodního řadu a kanalizace v majetku BD | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Vydané SP
3. Doprava | (3.1.9) | Rekonstrukce komunikace a nový chodník v ulici K Vysílači | Rekonstrukce komunikace a nový chodník v ulici K Vysílači | Splněno | Realizace | Ukončen | P | OR | Dokončeno
3. Doprava | (3.1.9) | Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská | Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská | Plněno | Námět | Námět | P | OR
3. Doprava | (3.1.9) | Rekonstrukce komunikace Žižkova | kompletní rekonstrukce ulice včetně všech sítí | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Projekt relizován po etapách, v roce 2021 zrealizován projekt: "Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova - I. etapa" Dále podány žádosti o dotaci na další etapy - žádosti nebyly podpořeny
3. Doprava | (3.1.9) | Ulice Průmyslová | vybudování komunikace ke Sběrnému dvoru a ČOV | Plněno | Záměr | Záměr | P | OR | Řešeny majetkoprávní vztahy (postupný výkup pozemků)
3. Doprava | (3.1.9) | Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova - I. Etapa | Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova a Komenského | Splněno | Definice | Ukončen | P | OR | Realizace a ukončeno
3. Doprava | (3.2.2) | Autobusová zastávka u Terénní základny ve Vrátkově | Autobusová zastávka u Terénní základny ve Vrátkově | Plněno |  | Záměr | P | OR | Zpracování studie
3. Doprava | (3.2.5) | Kutilka - Dopravní studie parkovací kapacity u fotbalového hřiště | Parkovací stání u forbalového hřiště | Plněno |  | Záměr | P | OR | Zpracování PD Realizace závisí na spolupráci mezi TJ Slavoj, SK ČB a město ČB
3. Doprava | (3.2.5) | Kutilka - Vedení stezky pro chodce a pro cyklisty | Stezka pro chodce a pro cyklisty - I. Etapa - Kutilka | Plněno |  | Záměr | P | OR | Vypracování studie Řešeno v souvislosti s projektem "Bezpečné překonání I/12, přechod, stezka okolo Kutilky"
3. Doprava | (3.2.5) | Údržba komunikace ul. Za Rybníkem | Údržba stávající komunikace v rozsahu zprávy provedených sond A. Jambora | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Byla podána žádost o dotaci na MMR - Podpora a rozvoj regionů.
3. Doprava | (3.3.3) | Bezpečně po městě - chodníky Masarykova. Tyršova | rekonstrukce chodníků, křižovatky (bezbariérovost) a veřejného osvětlení v ul. Masarykova a Tyršova | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Podání žádosti o dotaci
3. Doprava | (3.3.3) | Oprava chodníků v ulici Nová | Předláždění stávajících chodníků | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Zpracována PD Případná realizace zavisí na možnostech rozpočtu
3. Doprava | (3.3.3) | Stavební úpravy ulice Klučovská 2. etapa | Vybudování cyklostezky a VO od parkoviště P+R až ke křižovatce s ulicí Za Drahou | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Zasmluvnění pozemků pro realizaci.
3. Doprava | (3.3.3) | Tuchorazská - Rekonstrukce chodníku, východní stran a Rekonstrukce Vodovodu a Splaškové Kanalizace | rekonstrukce chodníku včetně vodovodu a kanalizace | Plněno | Definice | Realizace | P | OR | Získání dotace SFDI
3. Doprava | (3.3.3) | Zborovská - Rekonstrukce chodníku, strana východní | rekonstrukce východní strany chodníku | Splněno | Definice | Ukončen | P | OR | Realizace a ukončeno
3. Doprava | (3.3.5) | Pěší komunikace v místech současné vlečky z areálu ZZN | možnost výstavby stezky od ulice Kollárova k nádraží v trase zrušené železniční vlečky | Plněno |  | Záměr | P | OR | Opětovně zařazeno do AP Prodej pražců a železní vlečky Muzeu dopravní techniky Slaný
3. Doprava | (3.3.5) | Stezka do Štolmíře | propojení Štolmíře a Českého Brodu bezpečnou komunikací | Nesplněno | Námět | Námět | P | OR | Možno propojit s plánovanou novou výstavbou
4. Bydlení | (4.1.1) | Koncepce podpory a rozvoje bydlení - sběr dat | Koncepce podpory a rozvoje bydlení | Plněno |  |  | A | VED/OR | Územní studie
4. Bydlení | (4.1.1) | Dokončení privatizace bytového fondu | Koncepce podpory a rozvoje bydlení | Plněno |  |  | A | OR | Postupně se realizuje
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.1) | Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě | Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice - nová bezbariérová vstupní rampa, bezbariérové WC, úprava podlah, úprava zastřešení | Plněno | Definice | Realizace | P | OR | Zrealizováno, kolaudace 12/2021, řešeny dokončovací práce
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.1) | Bezbariérový Český Brod | Projekt řeší vybudování několika výtahů a nájezdových ramp v areálu nemocnice u pavilonu E, F, G. Projekt dále řeší bezbariérové úpravy chodníků v ulici Žižkova. | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Řešeno jednotlivými projekty: - Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brod - Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova, I. Etapa
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.1) | Stavební úpravy budovy č. p. 297, výtah | zpracování studie umístění druhého lůžkového výtahu v pavilonu G nemocnice Český Brod, ul. Žižkova | Nesplněno | Záměr | Záměr | P | OR | Nutno zajistit PD Předpoklad realizace 2025
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.3) | Nemocnice - rozestavěná poliklinika | náměty na možné využití | Plněno | Námět | Námět | P | OR | Není rozhodnuto o dalším využití Možné využít pro potřeby města v oblasti zdravotnictví, školství, sociální služby Osloven CzechInvest - hledání partnera pro provozování v rámci brownfieldů
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.1.4) | Oprava a úpravy č.p. 282 - ANESAN, 2.N.P. |  | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Investice realizovány až dle finančních možností nájemce
5. Zdravotnictví a sociální služby | (5.3.4) | Komunitní plánování sociálních služeb | Zajištění služeb protidluhového poradenství, zajištění služeb psychologické krizové pomoci a dalších sociálních služeb | Plněno | Realizace | Realizace | P | OSVŠ | probíhá protidluhové poradenství po dobu trvání projektu, po službě je poptávka
6. Bezpečnost | (6.1.1) | Oboustranné úsekové měření rychlosti v ulici Zborovská | úsekové měření | Nesplněno | Definice | Definice | P | OR | Připraveno k realizaci
6. Bezpečnost | (6.1.1) | Úsekové měření na I/12 | instalace měření rychlosti na I/12 | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Zrušení VZ na dodavatele Aktualizace PD
6. Bezpečnost | (6.1.2) | Bezpečné překonání I/12, přechod, stezka okolo Kutilky | překonání I/12 přechodem pro chodce, cyklostezky kolem Kutilky | Nesplněno | Námět | Námět | P | OR | Neschváleno ZM, rozhodnuto o realizaci projektu "Úsekové měření na I/12" Nutné další stavební úpravy (navázání komunikace pro pěší) Řešeno v souvislosti s projektem "Kutilka - Vedení stezky pro chodce a pro cyklisty"
6. Bezpečnost | (6.1.2) | Nové přechody pro chodce MCB - Bylanská, Školní, Tuchorazská | Vybudování bezpečných přechodů - bezbariérové a osvětlené | Splněno | Definice | Ukončen | P | OR | Zrealizováno a ukončeno
6. Bezpečnost | (6.1.2) | Nové přechody pro chodce MČB | ulice Žitomířská | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Žádost o dotaci nebyla podpořena
7. Cestovní ruch a památky | (7.2.7) | Č.p. 1 - oprava fasády | Oprava fasády č.p. 1 | Plněno |  | Definice | P | OR | Zadáno zpracování PD
7. Cestovní ruch a památky | (7.2.7) | Kouřimské předbraní | oprava omítky, oprava klempířských prvků, výměna prejzů, odstranění novodobých omítek | Splněno | Definice | Ukončen | P | OR | Zrealizováno a ukončeno
7. Cestovní ruch a památky | (7.2.7) | Oprava pomníku Prokopa Holého v Českém Brodě | Obnova pomníku | Splněno | Realizace | Ukončen | P | OR | Zrealizována 3. etapa, ukončeno
7. Cestovní ruch a památky | (7.2.7) | Program regenerace MPZ |  | Plněno |  |  | A | OR | průběžná aktivita dle koncepce regenerace MPZ + MK dotace MK a dotace města na fasády
7. Cestovní ruch a památky | (7.2.8) | Pomník padlým v Liblicích | zřízení pomníku padlým v Liblicích v I. a II.světové válce | Nesplněno | Námět | Námět | P | OR | Hledání možných finančních zdrojů
7. Cestovní ruch a památky | (7.3.1) | Kolostavy ve městě | Kolostavy ve městě | Splněno | Definice | Ukončen | P | OR | realizováno, instalovány kolostavy před budovy MěÚ
8. Vzdělávání | (8.2.1) | Dostavba a rozšíření ZŠ Žitomířská | Přístavba školy ZŠ Žitomířská vybudování 10 nových učeben | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Běží stavební řízení pro územní rozhodnutí a SP
8. Vzdělávání | (8.2.1) | Doubravčice - Svazková ZŠ | vybudování 1. etapy Svazkové ZŠ Doubravčice | Splněno | Definice | Ukončen | P | VED/OR | Svazek založen
8. Vzdělávání | (8.2.1) | Studie využití areálu SOŠ Liblice |  | Plněno | Realizace | Záměr | P | OR | Zadání vypracování PD dle možností rozpočtu
8. Vzdělávání | (8.2.1) | Vybudování nové MŠ Kollárova | Vybudování nové budovy MŠ Kollárova | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Zažádáno o SP Rozhodnutí o odstranění stavby z 12/2021
8. Vzdělávání | (8.2.4) | Navýšení stravovací kapacity v čp.1099 kuchyně a jídelny | Rekonstrukce stávající nemocniční kuchyně a přístava jídelny pro potřeby ZŠ | Splněno | Realizace | Ukončen | P | OR | Projekt byl ukončen v 3/2021
8. Vzdělávání | (8.3.1) | Pedagogicko psychologická poradna a tréninkové pracoviště v čp.507 | rekonstrukce budovy čp. 507 na nové poradenské pracoviště pedagogicko psychologické poradny a zajištění tréninkových bytů a pracovišť pro speciální školu | Plněno | Realizace | Realizace | P | OR | Realizace projektu byla prodloužena do 3/2022. Interiéry byly zkolaudovány, uzavřeny smlouvy s novými nájemci a budova je již využívána.
8. Vzdělávání | (8.4.2) | Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - Vrátkov | Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - Vrátkov - měkké projekty | Plněno |  |  | A | OŽPZ | Výběr koordinátora terénní základny, nastavení konceptu
8. Vzdělávání | (8.4.2) | Neformální vzdělávání Vrátkov | Neformální vzdělávání Vrátkov | Plněno | Definice | Definice | P | OŽPZ | Navázáno na projekt Celková rekonstrukce stodoly hájovny na terenní základnu. Schválena dotace ze: 1. Střed. Kraje na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu (dotace 500 tis. Kč) do 31.12.2021 2. OPZ do 31.12.2022 Tyto měkké projekty jsou podmínkou udržitrelnosti terenní základny.
8. Vzdělávání | (8.5.3) | Sdílené radosti a strasti škol III. | Prohlubování formální i neformální spolupráce všech subjektů zapojených do předškolníhoa i základního vzdělávání v rámci správního obvodu ORP Český Brod s cílem rozvoje potzenciálu každého žáka Monitoring, vyhodnocení a aktualizace vytvořeného MAP Realizace vybraných aktivit spolupráce ze schváleného MAP | Plněno | Realizace | Realizace | P | OSVŠ | Projekt ukončen k 31.12.2021 pod městem, pokračuje dál pod DSO s názvem Vzkvétání škol Českobrodska Ponecháno ve fázi realizace - v únoru 2022 bude podána monitorvací zpráva
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.2.1) | Plnění komunikační strategie | Českobrodský zpravodaj, webové stránky města, Facebook | Plněno |  |  | A | KVM | Částečně splěno. Komunici v oblasti cestovního ruchu a klutury převzala p.o. CVIK. Prohěhla aktualizace webu (nemáme kalendář akcí, nebáme stránku Kultruní Brod.. Pro ČBZ byla schválena nová pravidla. Viz https://www.cesbrod.cz/media/pdf/cbz/2021/Pravidla_CBZ_2021.pdf
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.3.4) | Stavební úpravy vstupních prostor budovy č. p. 56 | SÚ vstupních prostor, prostor podatelny, prostor MP, prostor OP a EO a komunikačních prostor včetně schodiště do 2.N.P. od zpracování projektové dokumentace po fyzickou realizaci (realizace předpokládá 7. etap) | Splněno | Realizace | Ukončen | P | OR | Zrealizováno, ukončeno
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.3.6) | Broďáci Brodu (PaR) | "Broďáci Brodu" je tzv. participativní rozpočet, ve kterém jde o možnost občanů aktivně se zapojit do realizace drobných projektů a spolurozhodovat o části finančních prostředků z rozpočtu města | Plněno |  |  | A | KVM/odpovědné odbory | SPLNĚNO za rok 2021, viz zpráva https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/aktuality/vysledky-hlasovani-1-rocniku-brodaci-brodu-jsou-tu/
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.3.6) | Zdravé město a agenda MA21 |  | Plněno |  |  | A | KVM | SPLNĚNO, viz https://ma21.cenia.cz/Str%c3%a1nkymunicipalit/00235334/tabid/12325/language/cs-CZ/Default.aspx
9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce | (9.4.1) | Budova spisovny na poz. st. 1627 | Rekonstrukce budovy na spisovnu města | Plněno | Záměr | Záměr | P | OR | Pozemky vypořádány
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.1.2) | Celková rekonstrukce stodoly hájovny Vrátkov č.p. 78 | Jedná se o několik fází projektu rekonstrukce: 1) Dřevěná přístavba stodoly 2) Stažení zděné části táhly 3) podlahapatra stodoly - dřevěná 4)zbytek (střecha, sítě, interiér, topení... | Splněno | Realizace | Ukončen | P | OŽPZ, OR | Realizace projektu byla dokončena.Od léta 2021 probíhají vzdělávací aktiviti v enviromentálním centru. Navázán měkký projekt - "Neformální vzdělávání Vrátkov"
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.1.2) | Víceúčelové hřiště při ZŠ Tyršova, čp. 760 | výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Tyršova | Plněno | Definice | Definice | P | OR | Byla podána žádost o dotaci na NSA, která nebyla podpořena.
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.1.2) | Víceúčalové hřiště ve Štolmíři | Vytvoření víceúčelového hřiště ve Štolmíři. Rekonstrukce bývalého volejbalového hřiště na multifunkční sportovní plochu pro vícero sportů. Areál bude veřejně přístupný dle provozního řádu. | Nesplněno | Definice | Definice | P | OR | Nebyly podniknuty žádné kroky k realizaci.
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.1.3) | Odstranění objektu koupaliště | Odstranění objektu koupaliště - Demolice objektu | Splněno | Definice | Ukončen | P | OR | Demolice koupaliště, srovnání povrchů, zatravnění
10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času | (10.3.1) | Programy podpory sportu, kultury a volnočasových aktivit |  | Plněno |  |  | A | OF | Průběžná aktivita
Poznámka: | Projekty, které nebyly v Akčním plánu 2021-2022 zaneseny, ale v roce 2021 byla započata realizace u nových projektů nebo stávajících projektů ze zásobníku projektů, jsou v tabulce zvýrazněny modře a kurzívou.

## List2
Plněno
Nesplněno
Splněno